## WBS
WBS CHI TIẾT — Air Quality Data Warehouse & Mining
Checklist tham chiếu 462 task ¦ Dùng sheet Kế hoạch để theo dõi công việc hằng ngày
Tổng task | 462 | Đã xong | 0 | Đang làm | 0 | Chờ review | 0 | Bị chặn | 0
Tiến độ chung | 0% | Ưu tiên P0 | 340
WBS ID | Phase | Work Package | Công việc cụ thể | Owner | Reviewer | Dependency | Deliverable / Điều kiện DONE | Priority | Status | % Complete | Start Date | Due Date | Ghi chú
P0-01 | Phase 0 - Foundation | Repository | Tạo repository air-quality-project | A | B | - | Repo tồn tại và cả 2 truy cập được | P0 | TODO | 0%
P0-02 | Phase 0 - Foundation | Repository | Tạo branch main và thống nhất branch workflow | A | B | P0-01 | Có main; thống nhất dùng feature/... | P0 | TODO | 0%
P0-03 | Phase 0 - Foundation | Cấu trúc repo | Tạo cấu trúc thư mục ban đầu | A | B | P0-01 | Có docs, src, airflow, dbt, ml, dashboard, tests | P0 | TODO | 0%
P0-04 | Phase 0 - Foundation | Tài liệu | Đưa 4 tài liệu nền vào docs | B | A | P0-03 | 4 tài liệu nền tồn tại trong repo | P0 | TODO | 0%
P0-05 | Phase 0 - Foundation | Theo dõi tiến độ | Tạo PROGRESS.md | B | A | P0-04 | File có format cập nhật tiến độ | P1 | TODO | 0%
P0-06 | Phase 0 - Foundation | Cấu hình Git | Tạo .gitignore | A | B | P0-01 | Không commit .env, raw data, volume, cache, model lớn | P0 | TODO | 0%
P0-07 | Phase 0 - Foundation | Cấu hình môi trường | Tạo .env.example | A | B | P0-03 | Có placeholder config, không có mật khẩu thật | P0 | TODO | 0%
P0-08 | Phase 0 - Foundation | Tài liệu | Tạo README.md bản đầu | B | A | P0-03 | Có mục tiêu, tech stack, cấu trúc repo, link docs | P1 | TODO | 0%
P0-09 | Phase 0 - Foundation | Infrastructure | Tạo docker-compose.yml bản khung | A | B | P0-03 | File tồn tại; chưa cần dựng full infrastructure | P1 | TODO | 0%
P0-10 | Phase 0 - Foundation | Git workflow | Clone repo trên máy thành viên A | A | B | P0-01 | Clone thành công | P0 | TODO | 0%
P0-11 | Phase 0 - Foundation | Git workflow | Clone repo trên máy thành viên B | B | A | P0-01 | Clone thành công | P0 | TODO | 0%
P0-12 | Phase 0 - Foundation | Git workflow | Test workflow Git đơn giản | B | A | P0-10, P0-11 | Tạo branch, commit, push và merge thành công | P0 | TODO | 0%
P0-13 | Phase 0 - Foundation | Theo dõi tiến độ | Ghi checkpoint Phase 0 vào PROGRESS.md | B | A | P0-01 đến P0-12 | Có Completed, Evidence, Problems, Next | P1 | TODO | 0%
P1-01 | Phase 1 - Profiling | Chuẩn bị dataset | Thu đủ 12 file PRSA UCI | B | A | Phase 0 | Có đủ 12 CSV | P0 | TODO | 0%
P1-02 | Phase 1 - Profiling | Chuẩn bị dataset | Tạo danh sách inventory file | B | A | P1-01 | Có filename và station tương ứng | P0 | TODO | 0%
P1-03 | Phase 1 - Profiling | Chuẩn bị dataset | Kiểm tra file thiếu hoặc trùng | B | A | P1-02 | Inventory có đúng 12 station | P0 | TODO | 0%
P1-04 | Phase 1 - Profiling | Chuẩn bị dataset | Kiểm tra schema sơ bộ từng file | A | B | P1-01 | Xác nhận số cột và tên cột | P0 | TODO | 0%
P1-05 | Phase 1 - Profiling | Chuẩn bị dataset | Xác nhận mỗi file chỉ chứa 1 station | A | B | P1-01 | Mỗi file có đúng 1 station | P0 | TODO | 0%
P1-06 | Phase 1 - Profiling | Chuẩn bị dataset | Đặt raw dataset ngoài Git | A | B | P1-01 | Dataset không bị commit vào repository | P0 | TODO | 0%
P1-07 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Viết hàm đọc 1 CSV | A | B | P1-01 | Đọc được file Aotizhongxin | P0 | TODO | 0%
P1-08 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Ghép year, month, day, hour thành timestamp tạm | A | B | P1-07 | Có timestamp để kiểm tra timeline | P0 | TODO | 0%
P1-09 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Tính row_count và column_count | A | B | P1-07 | Có số liệu đúng | P1 | TODO | 0%
P1-10 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Lấy station_name | A | B | P1-07 | Xác định đúng station | P1 | TODO | 0%
P1-11 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Tính start_time và end_time | A | B | P1-08 | Có khoảng thời gian | P0 | TODO | 0%
P1-12 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Kiểm tra duplicate timestamp | A | B | P1-08 | Có duplicate count | P0 | TODO | 0%
P1-13 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Kiểm tra missing timestamp | A | B | P1-08 | Có missing-hour count | P0 | TODO | 0%
P1-14 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Tính missing count từng biến | A | B | P1-07 | Có bảng missing count | P0 | TODO | 0%
P1-15 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Tính missing percentage | A | B | P1-14 | Có phần trăm missing | P0 | TODO | 0%
P1-16 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Tính longest missing run | A | B | P1-14 | Có longest gap từng biến | P0 | TODO | 0%
P1-17 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Tính min, max, mean, median | A | B | P1-07 | Có descriptive statistics | P1 | TODO | 0%
P1-18 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Đếm negative values | A | B | P1-07 | Có negative count từng biến | P0 | TODO | 0%
P1-19 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Cho script nhận folder thay vì 1 file | A | B | P1-07 đến P1-18 | Script chạy tự động nhiều file | P0 | TODO | 0%
P1-20 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Chạy thử script với Aotizhongxin | A | B | P1-19 | Script chạy hết không lỗi | P0 | TODO | 0%
P1-21 | Phase 1 - Profiling | Profiling script | Thành viên B tự chạy lại script | B | A | P1-20 | Kết quả tái tạo được | P1 | TODO | 0%
P1-22 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | Chạy profiling đủ 12 station | A | B | P1-21 | 12 station đều có output | P0 | TODO | 0%
P1-23 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | Kiểm tra schema consistency | A | B | P1-22 | Biết station nào khác schema | P0 | TODO | 0%
P1-24 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | So sánh row count giữa station | B | A | P1-22 | Có bảng so sánh | P1 | TODO | 0%
P1-25 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | So sánh date range | B | A | P1-22 | Có bảng start và end | P1 | TODO | 0%
P1-26 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | So sánh timestamp continuity | A | B | P1-22 | Biết station nào thiếu giờ | P0 | TODO | 0%
P1-27 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | So sánh duplicate timestamp | A | B | P1-22 | Biết station nào có duplicate | P0 | TODO | 0%
P1-28 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | So sánh missing percentage giữa station | B | A | P1-22 | Có missing summary | P0 | TODO | 0%
P1-29 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | So sánh longest missing gap | B | A | P1-22 | Có gap summary | P0 | TODO | 0%
P1-30 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | So sánh distributions cơ bản | B | A | P1-22 | Biết station có distribution bất thường | P1 | TODO | 0%
P1-31 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | Tổng hợp extreme values | B | A | P1-22 | Có min, max và extreme summary | P1 | TODO | 0%
P1-32 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | Kiểm tra extreme đáng chú ý theo thời gian và trạm | B | A | P1-31 | Có danh sách cần điều tra | P1 | TODO | 0%
P1-33 | Phase 1 - Profiling | Profile 12 station | Kiểm tra negative values toàn dataset | A | B | P1-22 | Có bảng violations | P0 | TODO | 0%
P1-34 | Phase 1 - Profiling | Artifact | Sinh station_profile.csv | A | B | P1-22 đến P1-27 | CSV tồn tại | P0 | TODO | 0%
P1-35 | Phase 1 - Profiling | Artifact | Sinh missing_summary.csv | A | B | P1-28, P1-29 | CSV tồn tại | P0 | TODO | 0%
P1-36 | Phase 1 - Profiling | Artifact | Sinh extreme_value_summary.csv | B | A | P1-31, P1-32 | CSV tồn tại | P1 | TODO | 0%
P1-37 | Phase 1 - Profiling | Artifact | Viết profiling_report.md | B | A | P1-22 đến P1-36 | Báo cáo profiling tồn tại | P0 | TODO | 0%
P1-38 | Phase 1 - Profiling | Artifact | Thêm chart nếu thực sự hữu ích | B | A | P1-30 | Chart phù hợp hoặc ghi rõ không cần | P2 | TODO | 0%
P1-39 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Xác nhận grain có thực sự là station + hour | A+B | A+B | P1-22 đến P1-38 | Quyết định được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P1-40 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Xác nhận 12 station có cùng timeline không | A+B | A+B | P1-22 đến P1-38 | Kết luận được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P1-41 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Xác định station có chất lượng khác biệt rõ | A+B | A+B | P1-22 đến P1-38 | Danh sách hoặc kết luận không có | P0 | TODO | 0%
P1-42 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Phân loại missing: single point hay long gap | A+B | A+B | P1-28, P1-29 | Kết luận được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P1-43 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Xác định biến có long gap đáng chú ý | A+B | A+B | P1-29 | Danh sách biến và station | P0 | TODO | 0%
P1-44 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Xác định extreme values cần điều tra thêm | A+B | A+B | P1-31, P1-32 | Danh sách được ghi lại | P1 | TODO | 0%
P1-45 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Xác nhận có duplicate thật không | A+B | A+B | P1-27 | Kết luận được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P1-46 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Xác nhận negative hoặc invalid physical values | A+B | A+B | P1-33 | Kết luận được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P1-47 | Phase 1 - Profiling | Decision Gate | Quyết định có cần rule riêng theo station không | A+B | A+B | P1-39 đến P1-46 | Quyết định được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P1-48 | Phase 1 - Profiling | Cập nhật tài liệu | Cập nhật kết quả 12 station vào DATA_GUIDE.md | B | A | P1-39 đến P1-47 | DATA_GUIDE được cập nhật | P0 | TODO | 0%
P1-49 | Phase 1 - Profiling | Cập nhật tài liệu | Ghi assumption được xác nhận hoặc bác bỏ | B | A | P1-48 | Decision rõ và truy vết được | P1 | TODO | 0%
P1-50 | Phase 1 - Profiling | Cập nhật tài liệu | Cập nhật PROGRESS.md | A | B | P1-48, P1-49 | Có checkpoint Phase 1 | P1 | TODO | 0%
P1-51 | Phase 1 - Profiling | Git workflow | Commit profiling code và artifact phù hợp | A | B | P1-50 | Git history rõ ràng | P0 | TODO | 0%
P1-52 | Phase 1 - Profiling | Git workflow | Merge Phase 1 vào main | A+B | A+B | P1-51 | Main ổn định; Phase 1 hoàn tất | P0 | TODO | 0%
P2-01 | Phase 2 - Infrastructure | Điều kiện đầu vào | Xác nhận Phase 1 đã qua Decision Gate | A+B | A+B | P1-52 | Phase 1 DONE và các quyết định đã ghi lại | P0 | TODO | 0%
P2-02 | Phase 2 - Infrastructure | Chuẩn bị môi trường | Ghi nhận phiên bản Docker Desktop và Docker Compose | A | B | P2-01 | Phiên bản được ghi trong README hoặc PROGRESS | P1 | TODO | 0%
P2-03 | Phase 2 - Infrastructure | Cấu trúc cấu hình | Tạo thư mục config, scripts và volume mount cần thiết | A | B | P2-01 | Cấu trúc thư mục khớp docker-compose | P0 | TODO | 0%
P2-04 | Phase 2 - Infrastructure | Cấu hình môi trường | Hoàn thiện .env.example cho PostgreSQL, MinIO và Airflow | A | B | P0-07, P2-03 | Đủ biến cần thiết và không chứa secret thật | P0 | TODO | 0%
P2-05 | Phase 2 - Infrastructure | Docker network | Khai báo air-quality-network trong Docker Compose | A | B | P2-03 | Các service dùng chung một network | P0 | TODO | 0%
P2-06 | Phase 2 - Infrastructure | PostgreSQL | Khai báo service postgres | A | B | P2-04, P2-05 | Container nhận đúng env và port mapping | P0 | TODO | 0%
P2-07 | Phase 2 - Infrastructure | PostgreSQL | Khai báo persistent volume cho PostgreSQL | A | B | P2-06 | Dữ liệu còn sau khi restart container | P0 | TODO | 0%
P2-08 | Phase 2 - Infrastructure | PostgreSQL | Thêm healthcheck cho PostgreSQL | A | B | P2-06 | Docker báo service healthy | P0 | TODO | 0%
P2-09 | Phase 2 - Infrastructure | PostgreSQL | Khởi động và kết nối thử PostgreSQL | A | B | P2-06 đến P2-08 | Kết nối bằng client và chạy SELECT thành công | P0 | TODO | 0%
P2-10 | Phase 2 - Infrastructure | PostgreSQL | Tạo logical database và schema ban đầu | A | B | P2-09 | Có airflow_db hoặc vùng riêng; air_quality_dw có staging, dwh, mart | P0 | TODO | 0%
P2-11 | Phase 2 - Infrastructure | MinIO | Khai báo service minio và port 9000, 9001 | A | B | P2-04, P2-05 | API và Console được map đúng | P0 | TODO | 0%
P2-12 | Phase 2 - Infrastructure | MinIO | Khai báo persistent volume cho MinIO | A | B | P2-11 | Object còn sau khi restart container | P0 | TODO | 0%
P2-13 | Phase 2 - Infrastructure | MinIO | Thêm healthcheck cho MinIO | A | B | P2-11 | Docker báo service healthy | P0 | TODO | 0%
P2-14 | Phase 2 - Infrastructure | MinIO | Tạo bucket air-quality-lake | A | B | P2-11 đến P2-13 | Bucket tồn tại và truy cập được | P0 | TODO | 0%
P2-15 | Phase 2 - Infrastructure | MinIO | Tạo quy ước prefix raw, processed và reference | B | A | P2-14 | Prefix strategy được ghi lại và dùng thống nhất | P1 | TODO | 0%
P2-16 | Phase 2 - Infrastructure | MinIO | Kiểm tra upload và download một object mẫu | B | A | P2-14 | File tải xuống giống file tải lên | P0 | TODO | 0%
P2-17 | Phase 2 - Infrastructure | Airflow | Chốt cấu hình Airflow tối thiểu dùng cho project | A+B | A+B | P2-01 | Ghi rõ executor, metadata DB và service cần dùng | P0 | TODO | 0%
P2-18 | Phase 2 - Infrastructure | Airflow | Cấu hình khởi tạo Airflow metadata database | A | B | P2-10, P2-17 | Migration/init database chạy thành công | P0 | TODO | 0%
P2-19 | Phase 2 - Infrastructure | Airflow | Khai báo airflow-webserver | A | B | P2-17, P2-18 | Webserver khởi động không lỗi | P0 | TODO | 0%
P2-20 | Phase 2 - Infrastructure | Airflow | Khai báo airflow-scheduler | A | B | P2-17, P2-18 | Scheduler heartbeat hoạt động | P0 | TODO | 0%
P2-21 | Phase 2 - Infrastructure | Airflow | Mount dags, logs và source code vào container | A | B | P2-19, P2-20 | DAG và module Python nhìn thấy trong container | P0 | TODO | 0%
P2-22 | Phase 2 - Infrastructure | Airflow | Cấu hình kết nối nội bộ bằng Docker service name | A | B | P2-05, P2-21 | Dùng postgres:5432 và minio:9000; không dùng localhost giữa container | P0 | TODO | 0%
P2-23 | Phase 2 - Infrastructure | Airflow | Truy cập Airflow UI và kiểm tra scheduler | B | A | P2-19 đến P2-22 | UI mở được và scheduler hoạt động | P0 | TODO | 0%
P2-24 | Phase 2 - Infrastructure | Airflow | Tạo và chạy sample DAG | A | B | P2-23 | DAG hiển thị success và có log rõ | P0 | TODO | 0%
P2-25 | Phase 2 - Infrastructure | Integration | Chạy toàn bộ docker compose từ trạng thái sạch | A | B | P2-06 đến P2-24 | PostgreSQL, MinIO và Airflow cùng healthy | P0 | TODO | 0%
P2-26 | Phase 2 - Infrastructure | Integration | Kiểm tra restart và tính bền vững của volume | A | B | P2-25 | Database và object mẫu không mất sau restart | P0 | TODO | 0%
P2-27 | Phase 2 - Infrastructure | Tái tạo môi trường | Thành viên A dựng lại environment từ repo và .env | A | B | P2-25, P2-26 | Dựng được không cần cấu hình bí mật bằng tay | P0 | TODO | 0%
P2-28 | Phase 2 - Infrastructure | Tái tạo môi trường | Thành viên B dựng lại environment từ repo và .env | B | A | P2-27 | Dựng được không phụ thuộc máy A | P0 | TODO | 0%
P2-29 | Phase 2 - Infrastructure | Tài liệu | Viết hướng dẫn start, stop, reset an toàn và truy cập UI | B | A | P2-28 | README có lệnh và port cần dùng | P1 | TODO | 0%
P2-30 | Phase 2 - Infrastructure | Checkpoint | Lưu evidence và cập nhật PROGRESS.md Phase 2 | B | A | P2-29 | Có ảnh/log health và checkpoint Infrastructure Ready | P1 | TODO | 0%
P3-01 | Phase 3 - UCI Ingestion | Thiết kế raw zone | Chốt object path cho raw UCI | A+B | A+B | P2-30 | Dùng raw/uci/air_quality và quy tắc tên object rõ | P0 | TODO | 0%
P3-02 | Phase 3 - UCI Ingestion | Nguồn dữ liệu | Cấu hình đường dẫn source UCI qua biến môi trường hoặc config | A | B | P3-01 | Không hard-code đường dẫn máy cá nhân trong DAG | P0 | TODO | 0%
P3-03 | Phase 3 - UCI Ingestion | Source validation | Viết kiểm tra file tồn tại và không rỗng | A | B | P3-02 | File thiếu hoặc rỗng làm task fail với thông báo rõ | P0 | TODO | 0%
P3-04 | Phase 3 - UCI Ingestion | Source validation | Viết kiểm tra required columns của UCI | A | B | P3-03 | Thiếu cột bắt buộc được phát hiện trước upload | P0 | TODO | 0%
P3-05 | Phase 3 - UCI Ingestion | Vertical slice | Chọn và cấu hình Wanshouxigong làm station thử đầu tiên | B | A | P3-02 | Pipeline nhận đúng một file Wanshouxigong | P0 | TODO | 0%
P3-06 | Phase 3 - UCI Ingestion | Lineage | Tính checksum cho source file | A | B | P3-03 | Có checksum ổn định để nhận diện nội dung file | P1 | TODO | 0%
P3-07 | Phase 3 - UCI Ingestion | Lineage | Thiết kế metadata object raw | A+B | A+B | P3-01, P3-06 | Có source file, station, ingestion time, checksum, source id | P0 | TODO | 0%
P3-08 | Phase 3 - UCI Ingestion | MinIO client | Viết hàm upload object vào MinIO | A | B | P2-16, P3-07 | Module Python upload được và trả về object path | P0 | TODO | 0%
P3-09 | Phase 3 - UCI Ingestion | Idempotency | Chốt chiến lược rerun theo checksum hoặc version path | A+B | A+B | P3-06 đến P3-08 | Rerun không overwrite âm thầm và không tạo dữ liệu sai | P0 | TODO | 0%
P3-10 | Phase 3 - UCI Ingestion | Ingestion module | Viết module ingest UCI độc lập với DAG | A | B | P3-03 đến P3-09 | Module validate rồi upload; có thể chạy ngoài Airflow | P0 | TODO | 0%
P3-11 | Phase 3 - UCI Ingestion | Airflow DAG | Tạo DAG ingest_uci_files | A | B | P2-24, P3-10 | DAG file ngắn, gọi module Python thay vì chứa cleaning | P0 | TODO | 0%
P3-12 | Phase 3 - UCI Ingestion | Airflow DAG | Cấu hình task dependency, retry và logging | A | B | P3-11 | Retry hợp lý; log chỉ rõ file, station và object path | P0 | TODO | 0%
P3-13 | Phase 3 - UCI Ingestion | Vertical slice | Trigger ingest một station qua Airflow | A | B | P3-12 | Task success và raw object xuất hiện trong MinIO | P0 | TODO | 0%
P3-14 | Phase 3 - UCI Ingestion | Raw integrity | So sánh byte hoặc checksum source với object raw | B | A | P3-13 | Raw object giữ nguyên nội dung source | P0 | TODO | 0%
P3-15 | Phase 3 - UCI Ingestion | Lineage | Kiểm tra metadata và truy vết object về source | B | A | P3-13 | Object xác định được source file và lần ingestion | P0 | TODO | 0%
P3-16 | Phase 3 - UCI Ingestion | Idempotency | Chạy lại cùng một station | B | A | P3-13, P3-09 | Rerun không gây lỗi và không tạo bản ghi sai | P0 | TODO | 0%
P3-17 | Phase 3 - UCI Ingestion | Failure test | Thử tình huống thiếu file hoặc sai schema | B | A | P3-12 | DAG fail đúng chỗ và log nêu nguyên nhân | P1 | TODO | 0%
P3-18 | Phase 3 - UCI Ingestion | Monitoring | Kiểm tra task status và log trên Airflow UI | B | A | P3-13, P3-17 | Success/failure dễ phân biệt và truy vấn được log | P1 | TODO | 0%
P3-19 | Phase 3 - UCI Ingestion | Scale 12 station | Tạo inventory/config để loop qua 12 station | A | B | P3-16 | Không copy code riêng cho từng station | P0 | TODO | 0%
P3-20 | Phase 3 - UCI Ingestion | Scale 12 station | Ingest đủ 12 station | A | B | P3-19 | 12 source file được ingest thành công | P0 | TODO | 0%
P3-21 | Phase 3 - UCI Ingestion | Reconciliation | Đối chiếu inventory với raw objects trong MinIO | B | A | P3-20 | Đủ station, không thiếu và không trùng ngoài chiến lược version | P0 | TODO | 0%
P3-22 | Phase 3 - UCI Ingestion | Raw integrity | Xác nhận raw zone không rename, drop, impute hoặc aggregate | B | A | P3-20 | Raw giữ cấu trúc và nội dung nguồn | P0 | TODO | 0%
P3-23 | Phase 3 - UCI Ingestion | Tái tạo | Thành viên B tự trigger và kiểm tra ingestion | B | A | P3-21, P3-22 | Có thể chạy lại mà không cần hướng dẫn trực tiếp | P1 | TODO | 0%
P3-24 | Phase 3 - UCI Ingestion | Checkpoint | Cập nhật README, evidence và PROGRESS.md Phase 3 | B | A | P3-23 | Có bằng chứng 1 station, rerun và 12 station | P1 | TODO | 0%
P4-01 | Phase 4 - Processing | Canonical schema | Chốt canonical schema từ kết quả profiling | A+B | A+B | P3-24, P1-48 | Danh sách cột, kiểu dữ liệu và nullable được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P4-02 | Phase 4 - Processing | Canonical schema | Tạo mapping source column sang canonical column | B | A | P4-01 | Mapping đầy đủ và không đổi raw source | P0 | TODO | 0%
P4-03 | Phase 4 - Processing | Processing module | Tạo module Python processing độc lập với DAG | A | B | P4-01, P4-02 | Có entry point xử lý một raw object | P0 | TODO | 0%
P4-04 | Phase 4 - Processing | Đọc dữ liệu | Viết hàm đọc raw object từ MinIO | A | B | P3-20, P4-03 | Đọc đúng object và metadata lineage | P0 | TODO | 0%
P4-05 | Phase 4 - Processing | Timestamp | Ghép year, month, day, hour thành timestamp chuẩn | A | B | P4-04 | Timestamp parse đúng và có timezone policy rõ | P0 | TODO | 0%
P4-06 | Phase 4 - Processing | Timestamp | Xử lý record có timestamp invalid | A | B | P4-05 | Invalid record được flag hoặc quarantine, không xóa âm thầm | P0 | TODO | 0%
P4-07 | Phase 4 - Processing | Datatype | Cast numeric và text theo canonical schema | A | B | P4-04, P4-01 | Datatype đúng; lỗi cast được phát hiện | P0 | TODO | 0%
P4-08 | Phase 4 - Processing | Station | Chuẩn hóa station name | B | A | P4-04, P4-02 | Tên station dùng một quy ước thống nhất | P1 | TODO | 0%
P4-09 | Phase 4 - Processing | Units | Xác minh đơn vị của pollutant và weather fields | B | A | P4-01 | Đơn vị được ghi rõ; chưa đổi nếu không có bằng chứng | P0 | TODO | 0%
P4-10 | Phase 4 - Processing | Data quality | Tạo rule phát hiện giá trị pollutant hoặc wind speed âm | A | B | P4-07, P4-09 | Giá trị vi phạm được flag, không bị drop tự động | P0 | TODO | 0%
P4-11 | Phase 4 - Processing | Data quality | Phát hiện duplicate theo station + timestamp | A | B | P4-05, P4-08 | Có duplicate flag và duplicate count | P0 | TODO | 0%
P4-12 | Phase 4 - Processing | Data quality | Tạo missing flags và missing summary | B | A | P4-07 | Missing được giữ và thống kê; chưa impute mặc định | P0 | TODO | 0%
P4-13 | Phase 4 - Processing | Lineage | Bổ sung source_file, source_object, checksum và processed_at | A | B | P4-04, P3-07 | Processed row truy vết được về raw snapshot | P0 | TODO | 0%
P4-14 | Phase 4 - Processing | Quarantine | Chốt candidate rule cho quarantine | A+B | A+B | P4-06, P4-10, P4-11 | Chỉ lỗi nghiêm trọng vào quarantine; policy được ghi lại | P1 | TODO | 0%
P4-15 | Phase 4 - Processing | Output format | Chuyển canonical DataFrame sang Parquet | A | B | P4-05 đến P4-14 | Parquet đọc lại đúng schema và row count | P0 | TODO | 0%
P4-16 | Phase 4 - Processing | Processed zone | Chốt object path processed theo station và partition vừa đủ | A+B | A+B | P4-15 | Path rõ; tránh tạo quá nhiều file nhỏ | P1 | TODO | 0%
P4-17 | Phase 4 - Processing | Vertical slice | Xử lý Wanshouxigong từ raw sang processed | A | B | P4-15, P4-16 | Processed Parquet của 1 station xuất hiện trong MinIO | P0 | TODO | 0%
P4-18 | Phase 4 - Processing | Reconciliation | Đối chiếu row count raw, processed và quarantine | B | A | P4-17 | Chênh lệch được giải thích đầy đủ | P0 | TODO | 0%
P4-19 | Phase 4 - Processing | Raw protection | Xác nhận raw object không bị thay đổi sau processing | B | A | P4-17 | Checksum raw trước và sau giống nhau | P0 | TODO | 0%
P4-20 | Phase 4 - Processing | Reproducibility | Chạy lại processing một station | B | A | P4-17 | Cùng raw snapshot tạo kết quả nhất quán | P0 | TODO | 0%
P4-21 | Phase 4 - Processing | Testing | Viết test cho mapping, timestamp và datatype | A | B | P4-02, P4-05, P4-07 | Test normal case và invalid case đều chạy | P1 | TODO | 0%
P4-22 | Phase 4 - Processing | Testing | Viết test cho duplicate, missing và negative flags | B | A | P4-10 đến P4-12 | Rule quality có test dữ liệu nhỏ dễ kiểm tra | P1 | TODO | 0%
P4-23 | Phase 4 - Processing | Airflow DAG | Thêm processing task gọi module Python | A | B | P3-12, P4-17 | DAG không chứa khối Pandas dài | P0 | TODO | 0%
P4-24 | Phase 4 - Processing | Airflow DAG | Thiết lập dependency ingest thành công rồi mới processing | A | B | P4-23 | Raw chưa có thì processing không chạy sai | P0 | TODO | 0%
P4-25 | Phase 4 - Processing | Failure test | Kiểm tra task fail khi schema hoặc timestamp không hợp lệ nghiêm trọng | B | A | P4-23, P4-24 | Airflow hiển thị failure và log rõ nguyên nhân | P1 | TODO | 0%
P4-26 | Phase 4 - Processing | Scale 12 station | Chạy processing đủ 12 station | A | B | P4-20 đến P4-25 | 12 station có processed output | P0 | TODO | 0%
P4-27 | Phase 4 - Processing | Schema consistency | Kiểm tra canonical schema giữa 12 station | B | A | P4-26 | Schema và datatype nhất quán hoặc khác biệt được giải thích | P0 | TODO | 0%
P4-28 | Phase 4 - Processing | Quality summary | Tổng hợp duplicate, invalid, missing và quarantine toàn dataset | B | A | P4-26, P4-27 | Có bảng data quality summary theo station | P0 | TODO | 0%
P4-29 | Phase 4 - Processing | Tái tạo | Thành viên B tự chạy raw → processed cho một station | B | A | P4-28 | Pipeline chạy lại được từ repo | P1 | TODO | 0%
P4-30 | Phase 4 - Processing | Checkpoint | Cập nhật DATA_GUIDE, README và PROGRESS.md Phase 4 | A+B | A+B | P4-29 | Quyết định xử lý và evidence được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P5-01 | Phase 5 - Open-Meteo | Điều kiện đầu vào | Xác nhận processed data và quality summary Phase 4 đã hoàn tất | A+B | A+B | P4-30 | Phase 4 DONE; dữ liệu UCI weather sẵn sàng để so sánh | P0 | TODO | 0%
P5-02 | Phase 5 - Open-Meteo | Station metadata | Chốt schema station reference | B | A | P5-01 | Có station_code, station_name, latitude, longitude và nguồn xác minh | P0 | TODO | 0%
P5-03 | Phase 5 - Open-Meteo | Station metadata | Thu thập tọa độ Wanshouxigong từ nguồn đáng tin cậy | B | A | P5-02 | Có latitude, longitude và citation | P0 | TODO | 0%
P5-04 | Phase 5 - Open-Meteo | Station metadata | Kiểm tra tọa độ trên bản đồ và đối chiếu tên station | A | B | P5-03 | Không nhầm địa điểm; mức độ chắc chắn được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P5-05 | Phase 5 - Open-Meteo | Station metadata | Tạo station_reference.csv bản đầu | B | A | P5-04 | File có ít nhất Wanshouxigong và nguồn metadata | P0 | TODO | 0%
P5-06 | Phase 5 - Open-Meteo | Station metadata | Đưa station reference vào MinIO reference zone | A | B | P5-05 | Object reference/stations tồn tại và truy vết được | P1 | TODO | 0%
P5-07 | Phase 5 - Open-Meteo | API design | Chọn Open-Meteo Historical Weather API và endpoint phù hợp | A | B | P5-03 | Endpoint và giới hạn sử dụng được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P5-08 | Phase 5 - Open-Meteo | API design | Chốt timezone Asia/Shanghai, hourly variables và units | A+B | A+B | P5-07 | Request config rõ; tên biến và đơn vị được document | P0 | TODO | 0%
P5-09 | Phase 5 - Open-Meteo | Proof of concept | Chọn khoảng thử nghiệm 1 tháng có dữ liệu UCI đầy đủ | B | A | P5-01, P5-08 | Có start_date, end_date và lý do chọn | P1 | TODO | 0%
P5-10 | Phase 5 - Open-Meteo | Proof of concept | Viết hàm gọi API cho 1 station và 1 tháng | A | B | P5-03, P5-08, P5-09 | Request thành công và response không rỗng | P0 | TODO | 0%
P5-11 | Phase 5 - Open-Meteo | Source validation | Kiểm tra HTTP status, response schema và hourly length | A | B | P5-10 | Response sai hoặc rỗng làm module fail rõ nguyên nhân | P0 | TODO | 0%
P5-12 | Phase 5 - Open-Meteo | Raw zone | Lưu nguyên response API vào MinIO Raw | A | B | P5-10, P5-11 | Raw JSON giữ nguyên, có request metadata và ingestion time | P0 | TODO | 0%
P5-13 | Phase 5 - Open-Meteo | Time alignment | Parse Open-Meteo time và xác nhận timezone | A | B | P5-11 | Hourly timestamp khớp Asia/Shanghai, không lệch ngày hoặc giờ | P0 | TODO | 0%
P5-14 | Phase 5 - Open-Meteo | Unit validation | Đối chiếu đơn vị Open-Meteo với UCI | B | A | P5-08, P5-11 | Bảng mapping biến và unit được xác nhận | P0 | TODO | 0%
P5-15 | Phase 5 - Open-Meteo | Hourly join | Join thử Open-Meteo với UCI theo station và hour | A | B | P5-13, P5-14 | Join chạy; match rate và unmatched timestamps được thống kê | P0 | TODO | 0%
P5-16 | Phase 5 - Open-Meteo | Comparison | So sánh temperature với UCI TEMP | B | A | P5-15 | Có correlation, sai khác cơ bản và nhận xét hợp lý | P1 | TODO | 0%
P5-17 | Phase 5 - Open-Meteo | Comparison | So sánh dew point với UCI DEWP | B | A | P5-15 | Có correlation, sai khác cơ bản và nhận xét hợp lý | P1 | TODO | 0%
P5-18 | Phase 5 - Open-Meteo | Comparison | So sánh rain với UCI RAIN | B | A | P5-15 | Có coverage, sai khác và trường hợp đáng chú ý | P1 | TODO | 0%
P5-19 | Phase 5 - Open-Meteo | Comparison | So sánh wind speed với UCI WSPM | B | A | P5-15 | Có correlation, sai khác và lưu ý vị trí đo | P1 | TODO | 0%
P5-20 | Phase 5 - Open-Meteo | Enrichment | Đánh giá relative_humidity_2m làm biến bổ sung | B | A | P5-15 | Biết coverage, missing và giá trị phân tích tiềm năng | P0 | TODO | 0%
P5-21 | Phase 5 - Open-Meteo | API reliability | Thử retry, timeout và rerun cùng request | A | B | P5-10 đến P5-12 | Rerun không tạo raw object sai; lỗi mạng được xử lý rõ | P1 | TODO | 0%
P5-22 | Phase 5 - Open-Meteo | Decision Gate | Tổng hợp bằng chứng alignment, unit và enrichment value | B | A | P5-15 đến P5-21 | Có bảng kết quả đủ để ra quyết định A, B hoặc C | P0 | TODO | 0%
P5-23 | Phase 5 - Open-Meteo | Decision Gate | Chọn vai trò Open-Meteo: đầy đủ, một số biến hoặc đổi phạm vi | A+B | A+B | P5-22 | Quyết định và lý do được hai thành viên xác nhận | P0 | TODO | 0%
P5-24 | Phase 5 - Open-Meteo | Tài liệu | Cập nhật quyết định vào PROJECT_CONTEXT và DATA_GUIDE | B | A | P5-23 | Nguồn, variables, units, timezone và scope được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P5-25 | Phase 5 - Open-Meteo | Conditional implementation | Nếu giữ nguồn: hoàn thiện module ingest theo scope đã chốt | A | B | P5-23, P5-24 | Module chỉ lấy station, thời gian và biến đã được duyệt | P1 | TODO | 0%
P5-26 | Phase 5 - Open-Meteo | Conditional implementation | Nếu giữ nguồn: tạo Airflow task ingest Open-Meteo | A | B | P5-25 | Task gọi module Python; retry và log rõ request scope | P1 | TODO | 0%
P5-27 | Phase 5 - Open-Meteo | Conditional implementation | Nếu giữ nguồn: xử lý và lưu Open-Meteo vào Processed | A | B | P5-25 | Processed weather có canonical time, units và lineage | P1 | TODO | 0%
P5-28 | Phase 5 - Open-Meteo | Scale decision | Chỉ scale station/thời gian theo quyết định Gate | A+B | A+B | P5-26, P5-27 | Không gọi 12 station × 4 năm nếu chưa có giá trị rõ | P1 | TODO | 0%
P5-29 | Phase 5 - Open-Meteo | Checkpoint | Cập nhật README, evidence và PROGRESS.md Phase 5 | B | A | P5-24, P5-28 | Có request mẫu, comparison và quyết định cuối | P1 | TODO | 0%
P6-01 | Phase 6 - Staging | Điều kiện đầu vào | Xác nhận processed UCI và quyết định Open-Meteo đã sẵn sàng | A+B | A+B | P4-30, P5-23 | Nguồn nào được load vào staging đã được chốt | P0 | TODO | 0%
P6-02 | Phase 6 - Staging | Schema design | Chốt schema PostgreSQL staging | A+B | A+B | P6-01 | Có staging schema và danh sách bảng cần tạo | P0 | TODO | 0%
P6-03 | Phase 6 - Staging | Table design | Thiết kế staging.air_quality_hourly | B | A | P4-01, P6-02 | Tên cột, datatype và nullable khớp processed | P0 | TODO | 0%
P6-04 | Phase 6 - Staging | Table design | Thiết kế staging.station_reference | B | A | P5-05, P6-02 | Station code/name và metadata đã xác minh được lưu rõ | P0 | TODO | 0%
P6-05 | Phase 6 - Staging | Table design | Nếu giữ Open-Meteo: thiết kế staging.weather_openmeteo_hourly | B | A | P5-23, P6-02 | Schema khớp scope Open-Meteo đã quyết định | P1 | TODO | 0%
P6-06 | Phase 6 - Staging | Natural key | Xác nhận natural key station + event_time | A+B | A+B | P6-03 | Key phù hợp grain và kết quả duplicate profiling | P0 | TODO | 0%
P6-07 | Phase 6 - Staging | Load strategy | Chọn truncate/reload hoặc upsert cho từng staging table | A+B | A+B | P6-03 đến P6-06 | Chiến lược đơn giản, idempotent và được document | P0 | TODO | 0%
P6-08 | Phase 6 - Staging | DDL | Viết SQL tạo schema và bảng staging | A | B | P6-02 đến P6-07 | DDL chạy từ trạng thái database mới | P0 | TODO | 0%
P6-09 | Phase 6 - Staging | Database connection | Viết cấu hình kết nối PostgreSQL qua environment | A | B | P2-10, P6-08 | Không hard-code credential; kết nối trong container thành công | P0 | TODO | 0%
P6-10 | Phase 6 - Staging | Loader | Viết loader Parquet → staging độc lập với DAG | A | B | P6-08, P6-09 | Module nhận object/path và load đúng table | P0 | TODO | 0%
P6-11 | Phase 6 - Staging | Vertical slice | Load processed Wanshouxigong vào air_quality_hourly | A | B | P4-17, P6-10 | Một station load thành công | P0 | TODO | 0%
P6-12 | Phase 6 - Staging | Reconciliation | Đối chiếu source count với target count | B | A | P6-11 | Row count bằng nhau hoặc chênh lệch được giải thích | P0 | TODO | 0%
P6-13 | Phase 6 - Staging | Data validation | Kiểm tra station count và date range sau load | B | A | P6-11 | Có đúng station và khoảng thời gian nguồn | P0 | TODO | 0%
P6-14 | Phase 6 - Staging | Data validation | Kiểm tra datatype và NULL theo schema | B | A | P6-11 | Type đúng; NULL không bị đổi thành giá trị giả | P0 | TODO | 0%
P6-15 | Phase 6 - Staging | Key validation | Kiểm tra duplicate station + event_time | B | A | P6-11, P6-06 | Không có duplicate ngoài policy đã chốt | P0 | TODO | 0%
P6-16 | Phase 6 - Staging | Idempotency | Rerun cùng batch Wanshouxigong | A | B | P6-11, P6-07 | Row count không tăng sai và dữ liệu nhất quán | P0 | TODO | 0%
P6-17 | Phase 6 - Staging | Failure safety | Thử lỗi giữa chừng và kiểm tra transaction/rollback | A | B | P6-10 | Không để lại batch nửa vời khó nhận biết | P1 | TODO | 0%
P6-18 | Phase 6 - Staging | Station reference | Load station_reference và kiểm tra code duy nhất | A | B | P6-04, P6-10 | Reference load thành công; station code unique | P0 | TODO | 0%
P6-19 | Phase 6 - Staging | Open-Meteo load | Nếu giữ nguồn: load weather_openmeteo_hourly | A | B | P5-27, P6-05, P6-10 | Weather staging có row count và hourly key đúng | P1 | TODO | 0%
P6-20 | Phase 6 - Staging | Scale 12 station | Load đủ processed UCI của 12 station | A | B | P6-12 đến P6-18 | Toàn bộ air quality data có trong staging | P0 | TODO | 0%
P6-21 | Phase 6 - Staging | Full reconciliation | Đối chiếu row count theo từng station | B | A | P6-20 | Bảng source-target reconciliation đủ 12 station | P0 | TODO | 0%
P6-22 | Phase 6 - Staging | Full validation | Kiểm tra key, date range, NULL và schema toàn staging | B | A | P6-20, P6-21 | Không có vi phạm chưa được giải thích | P0 | TODO | 0%
P6-23 | Phase 6 - Staging | Performance | Chỉ thêm index cần thiết cho key và query kiểm tra | A | B | P6-20 | Index phục vụ station + event_time; không tối ưu quá sớm | P2 | TODO | 0%
P6-24 | Phase 6 - Staging | Airflow DAG | Thêm task load PostgreSQL sau processing | A | B | P4-24, P6-16 | Dependency raw → processed → staging chạy đúng | P0 | TODO | 0%
P6-25 | Phase 6 - Staging | Airflow validation | Chạy DAG một station đến staging | B | A | P6-24 | Task status rõ; row count sau DAG đúng | P0 | TODO | 0%
P6-26 | Phase 6 - Staging | dbt access | Kiểm tra tài khoản dbt đọc được staging | A | B | P6-22 | SELECT staging từ môi trường dbt thành công | P0 | TODO | 0%
P6-27 | Phase 6 - Staging | Tái tạo | Thành viên B tự chạy processed → staging | B | A | P6-25, P6-26 | Load tái tạo được từ repo | P1 | TODO | 0%
P6-28 | Phase 6 - Staging | Checkpoint | Cập nhật schema docs, README và PROGRESS.md Phase 6 | B | A | P6-27 | Có DDL, load strategy, reconciliation và evidence | P1 | TODO | 0%
P7-01 | Phase 7 - dbt & DWH | Điều kiện đầu vào | Xác nhận staging đã reconciled và dbt đọc được | A+B | A+B | P6-28 | Phase 6 DONE; staging ổn định | P0 | TODO | 0%
P7-02 | Phase 7 - dbt & DWH | dbt project | Khởi tạo dbt project cho PostgreSQL | B | A | P7-01 | dbt debug chạy thành công | P0 | TODO | 0%
P7-03 | Phase 7 - dbt & DWH | dbt config | Cấu hình profile bằng environment variables | A | B | P7-02 | Không commit credential thật | P0 | TODO | 0%
P7-04 | Phase 7 - dbt & DWH | dbt sources | Khai báo staging tables trong sources.yml | B | A | P7-02, P6-26 | dbt source nhận đúng schema và tables | P0 | TODO | 0%
P7-05 | Phase 7 - dbt & DWH | Source tests | Thêm source freshness hoặc kiểm tra phù hợp với batch lịch sử | B | A | P7-04 | Không áp freshness không phù hợp; kiểm tra batch được document | P2 | TODO | 0%
P7-06 | Phase 7 - dbt & DWH | Staging models | Tạo stg_air_quality | B | A | P7-04 | Model SQL nhẹ, rename/cast/source abstraction rõ | P0 | TODO | 0%
P7-07 | Phase 7 - dbt & DWH | Staging models | Tạo stg_station | B | A | P7-04 | Station code và metadata được chuẩn hóa | P0 | TODO | 0%
P7-08 | Phase 7 - dbt & DWH | Staging models | Nếu giữ Open-Meteo: tạo stg_weather_openmeteo | B | A | P5-23, P7-04 | Model chỉ gồm variables đã được duyệt | P1 | TODO | 0%
P7-09 | Phase 7 - dbt & DWH | Model tests | Thêm not_null và unique test phù hợp cho staging models | B | A | P7-06 đến P7-08 | Test không ép not_null lên measurement được phép thiếu | P0 | TODO | 0%
P7-10 | Phase 7 - dbt & DWH | Grain Gate | Xác nhận grain DWH là một station tại một giờ | A+B | A+B | P1-39, P6-22 | Grain được document và key columns được chốt | P0 | TODO | 0%
P7-11 | Phase 7 - dbt & DWH | Weather Gate | Chọn weather cùng fact hay fact riêng | A+B | A+B | P5-23, P7-10 | Quyết định dựa trên grain và scope nguồn thực tế | P0 | TODO | 0%
P7-12 | Phase 7 - dbt & DWH | Dimensional design | Vẽ star schema bản chốt | B | A | P7-10, P7-11 | Fact, dimensions, keys và relationships rõ | P0 | TODO | 0%
P7-13 | Phase 7 - dbt & DWH | DimStation | Thiết kế dim_station | B | A | P7-07, P7-12 | Chỉ dùng geo metadata đã xác minh | P0 | TODO | 0%
P7-14 | Phase 7 - dbt & DWH | DimDate | Thiết kế dim_date | B | A | P7-12 | Có date key, year, quarter, month, weekday và season rule | P0 | TODO | 0%
P7-15 | Phase 7 - dbt & DWH | DimTime | Quyết định tách dim_time hoặc giữ hour trong fact | A+B | A+B | P7-12 | Quyết định đơn giản và phù hợp query | P1 | TODO | 0%
P7-16 | Phase 7 - dbt & DWH | DimStation | Viết dbt model dim_station | B | A | P7-13 | Một row mỗi station; station key ổn định | P0 | TODO | 0%
P7-17 | Phase 7 - dbt & DWH | DimDate | Viết dbt model dim_date | B | A | P7-14 | Bao phủ toàn date range và thuộc tính thời gian đúng | P0 | TODO | 0%
P7-18 | Phase 7 - dbt & DWH | DimTime | Nếu tách: viết dbt model dim_time | B | A | P7-15 | Có đủ 24 giờ và day_part rule được document | P1 | TODO | 0%
P7-19 | Phase 7 - dbt & DWH | Fact design | Chốt measures và foreign keys fact_air_quality_hourly | A+B | A+B | P7-11, P7-12 | Pollutants, weather và quality flags được phân vai rõ | P0 | TODO | 0%
P7-20 | Phase 7 - dbt & DWH | Fact model | Viết dbt model fact_air_quality_hourly | B | A | P7-16 đến P7-19 | Một row mỗi station-hour; đủ lineage/key cần thiết | P0 | TODO | 0%
P7-21 | Phase 7 - dbt & DWH | Weather fact | Nếu tách weather: viết fact_weather_hourly | B | A | P7-11, P7-19 | Weather fact đúng grain và nguồn được phân biệt | P1 | TODO | 0%
P7-22 | Phase 7 - dbt & DWH | Relationship tests | Thêm relationships test từ fact đến dimensions | B | A | P7-20, P7-21 | Không có orphan key chưa giải thích | P0 | TODO | 0%
P7-23 | Phase 7 - dbt & DWH | Key tests | Thêm unique/not_null test cho business grain và dimension keys | B | A | P7-16 đến P7-21 | Grain violation làm dbt test fail | P0 | TODO | 0%
P7-24 | Phase 7 - dbt & DWH | Accepted values | Thêm accepted_values cho trường phân loại phù hợp | B | A | P7-16 đến P7-21 | Chỉ kiểm tra domain có danh sách hợp lệ rõ | P1 | TODO | 0%
P7-25 | Phase 7 - dbt & DWH | Reconciliation | Đối chiếu fact row count với staging theo grain | A | B | P7-20 | Chênh lệch được giải thích; không mất row âm thầm | P0 | TODO | 0%
P7-26 | Phase 7 - dbt & DWH | Mart requirements | Liệt kê các query thật cho dashboard và EDA | B | A | P7-20 | Mỗi mart đề xuất gắn với ít nhất một query sử dụng | P0 | TODO | 0%
P7-27 | Phase 7 - dbt & DWH | Daily mart | Tạo mart_station_daily nếu có query sử dụng | B | A | P7-26 | Daily metrics đúng grain station-day | P1 | TODO | 0%
P7-28 | Phase 7 - dbt & DWH | Monthly mart | Tạo mart_station_monthly nếu có query sử dụng | B | A | P7-26 | Monthly metrics đúng grain station-month | P1 | TODO | 0%
P7-29 | Phase 7 - dbt & DWH | Weather mart | Tạo mart_pollution_weather nếu Open-Meteo được giữ và có use case | B | A | P5-23, P7-26 | Mart không tồn tại chỉ để đủ số lượng | P2 | TODO | 0%
P7-30 | Phase 7 - dbt & DWH | Documentation | Viết descriptions cho dbt sources, models và cột chính | B | A | P7-04 đến P7-29 | dbt docs giải thích grain, key, unit và nullable | P1 | TODO | 0%
P7-31 | Phase 7 - dbt & DWH | dbt run | Chạy dbt build từ database staging đã có dữ liệu | B | A | P7-22 đến P7-30 | Toàn bộ model và test cần thiết pass | P0 | TODO | 0%
P7-32 | Phase 7 - dbt & DWH | OLAP query | Viết query phân tích theo station và thời gian | B | A | P7-31 | Kết quả aggregate kiểm tra được bằng query độc lập | P0 | TODO | 0%
P7-33 | Phase 7 - dbt & DWH | OLAP query | Viết query drill-down năm → tháng → ngày hoặc giờ | B | A | P7-31 | Drill-down giữ đúng filter và tổng hợp | P1 | TODO | 0%
P7-34 | Phase 7 - dbt & DWH | OLAP query | Viết query so sánh pollutant giữa station | B | A | P7-31 | So sánh dùng cùng period và metric definition | P1 | TODO | 0%
P7-35 | Phase 7 - dbt & DWH | Vertical slice | Chạy 1 station xuyên Airflow → Raw → Processed → Staging → dbt → DWH | A+B | A+B | P6-25, P7-31 | Vertical slice hoàn thành không cần thao tác dữ liệu bằng tay | P0 | TODO | 0%
P7-36 | Phase 7 - dbt & DWH | Lineage | Truy vết một fact row về staging, processed và raw source | A | B | P7-35 | Có bằng chứng lineage end-to-end | P0 | TODO | 0%
P7-37 | Phase 7 - dbt & DWH | Scale 12 station | Chạy dbt/DWH với đủ 12 station | B | A | P7-35, P6-22 | Dimensions, fact và mart bao phủ toàn bộ station | P0 | TODO | 0%
P7-38 | Phase 7 - dbt & DWH | Full validation | Chạy lại reconciliation và dbt tests trên full dataset | A+B | A+B | P7-37 | Tests pass và row counts được xác nhận | P0 | TODO | 0%
P7-39 | Phase 7 - dbt & DWH | Tái tạo | Thành viên A tự chạy dbt build và query kiểm tra | A | B | P7-38 | Không chỉ thành viên B hiểu dbt/DWH | P1 | TODO | 0%
P7-40 | Phase 7 - dbt & DWH | Checkpoint | Cập nhật ARCHITECTURE, README và PROGRESS.md Phase 7 | A+B | A+B | P7-39 | Star schema, decisions, tests, lineage và evidence được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P8-01 | Phase 8 - EDA | Điều kiện đầu vào | Xác nhận DWH full dataset và dbt tests đã ổn định | A+B | A+B | P7-40 | EDA đọc từ DWH/mart đã kiểm tra, không lấy CSV raw làm nguồn chính | P0 | TODO | 0%
P8-02 | Phase 8 - EDA | Analysis dataset | Chốt bảng DWH/mart dùng cho EDA | B | A | P8-01 | Grain, columns, units và filters được ghi rõ | P0 | TODO | 0%
P8-03 | Phase 8 - EDA | Reusable query | Viết query lấy analytical dataset theo station và thời gian | B | A | P8-02 | Query có thể tái sử dụng, không SELECT dữ liệu thừa | P0 | TODO | 0%
P8-04 | Phase 8 - EDA | Notebook setup | Tạo notebook/script EDA đọc dữ liệu từ PostgreSQL | B | A | P8-03 | Kết nối qua config; chạy lại được từ repo | P0 | TODO | 0%
P8-05 | Phase 8 - EDA | Data check | Kiểm tra row count, grain và date range của analytical dataset | A | B | P8-04 | Kết quả khớp DWH và không duplicate station-hour | P0 | TODO | 0%
P8-06 | Phase 8 - EDA | Data check | Tổng hợp missing và quality flags trước phân tích | A | B | P8-04 | Biết mẫu nào được dùng hoặc loại khỏi từng phép tính | P0 | TODO | 0%
P8-07 | Phase 8 - EDA | Temporal analysis | Phân tích pollutant theo giờ trong ngày | B | A | P8-05, P8-06 | Có profile hourly cho 6 pollutant và nhận xét có bằng chứng | P0 | TODO | 0%
P8-08 | Phase 8 - EDA | Temporal analysis | Phân tích pollutant theo ngày/weekday | B | A | P8-05, P8-06 | Khác biệt weekday/weekend được kiểm tra | P1 | TODO | 0%
P8-09 | Phase 8 - EDA | Temporal analysis | Phân tích pollutant theo tháng | B | A | P8-05, P8-06 | Có monthly pattern và số quan sát hỗ trợ | P0 | TODO | 0%
P8-10 | Phase 8 - EDA | Temporal analysis | Phân tích pollutant theo mùa | B | A | P8-05, P8-06 | Season definition rõ và seasonal pattern được mô tả | P0 | TODO | 0%
P8-11 | Phase 8 - EDA | Long-term trend | Phân tích xu hướng theo năm 2013–2017 | B | A | P8-05, P8-06 | So sánh cùng period hợp lệ; lưu ý năm không đủ nếu có | P1 | TODO | 0%
P8-12 | Phase 8 - EDA | Station analysis | Tính mean và median theo station | B | A | P8-05, P8-06 | Bảng so sánh đủ 12 station và 6 pollutant | P0 | TODO | 0%
P8-13 | Phase 8 - EDA | Station analysis | Tính variance, standard deviation và percentile theo station | B | A | P8-12 | Đo được mức biến động, không chỉ giá trị trung bình | P1 | TODO | 0%
P8-14 | Phase 8 - EDA | Station analysis | Xác định peaks và high-pollution ratio theo station | B | A | P8-12 | Threshold/percentile dùng để định nghĩa peak được ghi rõ | P0 | TODO | 0%
P8-15 | Phase 8 - EDA | Station analysis | Xếp hạng station theo PM2.5 và kiểm tra độ ổn định theo mùa | B | A | P8-12 đến P8-14 | Ranking không dựa trên một aggregate thiếu bối cảnh | P1 | TODO | 0%
P8-16 | Phase 8 - EDA | Pollutant relationship | Tính correlation giữa 6 pollutant | B | A | P8-05, P8-06 | Có sample policy và cảnh báo correlation không phải causal | P1 | TODO | 0%
P8-17 | Phase 8 - EDA | Pollutant relationship | Kiểm tra PM2.5 với PM10, NO2 và CO theo station/mùa | B | A | P8-16 | Biết relationship có ổn định giữa nhóm dữ liệu không | P1 | TODO | 0%
P8-18 | Phase 8 - EDA | Weather relationship | Phân tích PM2.5 theo temperature | B | A | P8-05, P8-06 | Có scatter/bin analysis và sample size | P0 | TODO | 0%
P8-19 | Phase 8 - EDA | Weather relationship | Phân tích PM2.5 theo pressure và dew point/humidity | B | A | P8-05, P8-06 | So sánh biến weather theo scope đã chốt | P1 | TODO | 0%
P8-20 | Phase 8 - EDA | Weather relationship | Phân tích PM2.5 theo rain và wind speed | B | A | P8-05, P8-06 | Có before/during/after hoặc bins phù hợp | P0 | TODO | 0%
P8-21 | Phase 8 - EDA | Wind direction | Phân tích PM2.5 theo wind direction nếu dữ liệu đủ | B | A | P8-06 | Category hiếm và missing được xử lý minh bạch | P2 | TODO | 0%
P8-22 | Phase 8 - EDA | Extreme review | Điều tra extreme pollutant theo station và timestamp | A | B | P8-14 | Không tự xóa extreme; ghi bằng chứng và quality flag | P0 | TODO | 0%
P8-23 | Phase 8 - EDA | Missing bias | Kiểm tra missing có tập trung theo station, mùa hoặc giai đoạn không | A | B | P8-06 | Rủi ro bias do missing được document | P0 | TODO | 0%
P8-24 | Phase 8 - EDA | Visualization | Tạo charts chính cho temporal và station comparison | B | A | P8-07 đến P8-15 | Chart có title, unit, period, legend và không quá tải | P1 | TODO | 0%
P8-25 | Phase 8 - EDA | Visualization | Tạo charts chính cho pollutant-weather relationship | B | A | P8-16 đến P8-21 | Chart phản ánh đúng filter và sample | P1 | TODO | 0%
P8-26 | Phase 8 - EDA | Insights | Viết danh sách candidate insights có query/chart hỗ trợ | B | A | P8-07 đến P8-25 | Mỗi insight truy vết được tới bằng chứng | P0 | TODO | 0%
P8-27 | Phase 8 - EDA | Feature candidates | Đề xuất candidate features cho clustering | B | A | P8-12 đến P8-23 | Feature có ý nghĩa station profile và không phụ thuộc tương lai | P0 | TODO | 0%
P8-28 | Phase 8 - EDA | Feature candidates | Đề xuất candidate features cho forecasting | B | A | P8-07 đến P8-23 | Feature availability tại prediction time được nêu rõ | P0 | TODO | 0%
P8-29 | Phase 8 - EDA | Documentation | Cập nhật data issues mới vào DATA_GUIDE | A | B | P8-22, P8-23 | Issue, ảnh hưởng và cách xử lý được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P8-30 | Phase 8 - EDA | Checkpoint | Lưu notebook, reusable queries, figures và PROGRESS Phase 8 | A+B | A+B | P8-26 đến P8-29 | EDA reproducible; candidate insights/features đã review | P0 | TODO | 0%
P9-01 | Phase 9 - Clustering | Điều kiện đầu vào | Xác nhận EDA và candidate station-profile features đã hoàn tất | A+B | A+B | P8-30 | Feature candidates có ý nghĩa và nguồn DWH rõ | P0 | TODO | 0%
P9-02 | Phase 9 - Clustering | Unit of analysis | Xác nhận mỗi row clustering đại diện một station | B | A | P9-01 | Dataset có 12 row station, không dùng hourly rows trực tiếp | P0 | TODO | 0%
P9-03 | Phase 9 - Clustering | Feature design | Chốt pollution central-tendency features | B | A | P8-27, P9-02 | Mean/median phù hợp cho PM2.5, PM10 và pollutant chọn lọc | P0 | TODO | 0%
P9-04 | Phase 9 - Clustering | Feature design | Chốt variability và peak features | B | A | P8-27, P9-02 | Có std/percentile/high-pollution ratio hợp lý | P0 | TODO | 0%
P9-05 | Phase 9 - Clustering | Feature design | Chốt seasonal profile features | B | A | P8-27, P9-02 | Seasonal indicators không quá nhiều so với 12 station | P1 | TODO | 0%
P9-06 | Phase 9 - Clustering | Feature review | Loại feature trùng lặp hoặc khó giải thích | A+B | A+B | P9-03 đến P9-05 | Feature set gọn, có lý do giữ/bỏ | P0 | TODO | 0%
P9-07 | Phase 9 - Clustering | Feature query | Viết query/dbt model tạo station profile | B | A | P9-06 | Một row mỗi station và công thức aggregate rõ | P0 | TODO | 0%
P9-08 | Phase 9 - Clustering | Reconciliation | Kiểm tra đủ 12 station và feature values | A | B | P9-07 | Không thiếu station; missing feature được xử lý minh bạch | P0 | TODO | 0%
P9-09 | Phase 9 - Clustering | Missing strategy | Chốt xử lý missing trong station-profile features | A+B | A+B | P9-08 | Không impute tùy tiện; strategy được document | P0 | TODO | 0%
P9-10 | Phase 9 - Clustering | Outlier review | Kiểm tra station profile outlier trước standardization | B | A | P9-08 | Biết giá trị nào là đặc trưng thật hay lỗi dữ liệu | P1 | TODO | 0%
P9-11 | Phase 9 - Clustering | Scaling | Fit StandardScaler trên station-profile dataset | B | A | P9-09, P9-10 | Feature scales comparable; scaler parameters được lưu | P0 | TODO | 0%
P9-12 | Phase 9 - Clustering | Experiment | Chạy KMeans với dải k hợp lý | B | A | P9-11 | Có kết quả nhiều k; random_state cố định | P0 | TODO | 0%
P9-13 | Phase 9 - Clustering | Evaluation | Tính inertia/elbow cho từng k | B | A | P9-12 | Có bảng và chart elbow | P1 | TODO | 0%
P9-14 | Phase 9 - Clustering | Evaluation | Tính silhouette score cho từng k hợp lệ | B | A | P9-12 | Có score và lưu ý sample chỉ 12 station | P0 | TODO | 0%
P9-15 | Phase 9 - Clustering | Stability | Chạy nhiều random seed để kiểm tra cluster stability | A | B | P9-12 | Assignment không phụ thuộc bất thường vào seed | P1 | TODO | 0%
P9-16 | Phase 9 - Clustering | Interpretability | Tạo cluster centroids/profiles ở scale gốc | B | A | P9-12 | Đọc được cluster cao/thấp ở feature nào | P0 | TODO | 0%
P9-17 | Phase 9 - Clustering | Decision Gate | Chọn k dựa trên metric, stability và interpretability | A+B | A+B | P9-13 đến P9-16 | Không chọn k chỉ vì silhouette cao nhất | P0 | TODO | 0%
P9-18 | Phase 9 - Clustering | Final model | Fit final KMeans với k đã chọn | B | A | P9-17 | Model reproducible; station assignment ổn định | P0 | TODO | 0%
P9-19 | Phase 9 - Clustering | Results | Xuất station_cluster_assignment | B | A | P9-18 | Đủ 12 station, cluster label và model version | P0 | TODO | 0%
P9-20 | Phase 9 - Clustering | Results | Xuất cluster_profile summary | B | A | P9-16, P9-18 | Profile có feature scale gốc và số station | P0 | TODO | 0%
P9-21 | Phase 9 - Clustering | Visualization | Tạo heatmap cluster-feature | B | A | P9-20 | Scale và legend rõ; đọc được khác biệt cụm | P1 | TODO | 0%
P9-22 | Phase 9 - Clustering | Visualization | Tạo PCA 2D chỉ để minh họa nếu phù hợp | B | A | P9-18 | Explained variance được ghi; không coi PCA plot là bằng chứng duy nhất | P2 | TODO | 0%
P9-23 | Phase 9 - Clustering | Visualization | Tạo station chart/map nếu tọa độ đã xác minh | A | B | P5-24, P9-19 | Không gắn station vào district chưa xác minh | P2 | TODO | 0%
P9-24 | Phase 9 - Clustering | Interpretation | Đặt mô tả trung tính cho từng cluster | B | A | P9-20, P9-21 | Tên/mô tả dựa trên feature, không gắn causal claim | P0 | TODO | 0%
P9-25 | Phase 9 - Clustering | Sensitivity | Thử bỏ một nhóm feature để xem assignment có thay đổi lớn | A | B | P9-18 | Biết clustering nhạy với feature engineering đến mức nào | P1 | TODO | 0%
P9-26 | Phase 9 - Clustering | Persistence | Lưu scaler, model và feature list | B | A | P9-18 | Artifact có version và load lại được | P0 | TODO | 0%
P9-27 | Phase 9 - Clustering | DWH integration | Ghi cluster assignment vào table/mart phục vụ dashboard | A | B | P9-19 | Dashboard đọc kết quả không cần chạy lại model | P1 | TODO | 0%
P9-28 | Phase 9 - Clustering | Reproducibility | Thành viên A chạy lại feature → cluster assignment | A | B | P9-26 | Kết quả tái tạo đúng từ repo | P1 | TODO | 0%
P9-29 | Phase 9 - Clustering | Documentation | Viết methodology, limitations và interpretation | B | A | P9-17 đến P9-28 | Nêu rõ chỉ có 12 station và không suy diễn địa lý quá mức | P0 | TODO | 0%
P9-30 | Phase 9 - Clustering | Checkpoint | Cập nhật PROGRESS.md và lưu evidence Phase 9 | A+B | A+B | P9-29 | Assignment, profiles, plots và quyết định k được review | P0 | TODO | 0%
P10-01 | Phase 10 - Forecasting | Điều kiện đầu vào | Xác nhận EDA, DWH và target PM2.5 đã sẵn sàng | A+B | A+B | P8-30, P7-40 | Forecast dataset lấy từ DWH và data issues đã biết | P0 | TODO | 0%
P10-02 | Phase 10 - Forecasting | Problem definition | Chốt target PM2.5(t+1h) | A+B | A+B | P10-01 | Prediction time, horizon và target timestamp được document | P0 | TODO | 0%
P10-03 | Phase 10 - Forecasting | Scope | Chọn global model cho 12 station làm hướng chính | A+B | A+B | P10-02 | Không train 12 model riêng ngay từ đầu | P0 | TODO | 0%
P10-04 | Phase 10 - Forecasting | Analytical query | Viết query lấy hourly modeling dataset từ DWH | B | A | P10-01 | Đủ station, time, PM2.5, pollutant và weather cần thiết | P0 | TODO | 0%
P10-05 | Phase 10 - Forecasting | Ordering | Sort dữ liệu theo station và event_time | B | A | P10-04 | Mỗi station có time order rõ trước shift/rolling | P0 | TODO | 0%
P10-06 | Phase 10 - Forecasting | Target creation | Tạo target bằng shift(-1) trong từng station | B | A | P10-05 | Target là PM2.5 giờ kế tiếp cùng station | P0 | TODO | 0%
P10-07 | Phase 10 - Forecasting | Continuity check | Loại/flag pair t→t+1 không liên tục đúng 1 giờ | A | B | P10-06 | Không ghép target qua gap thời gian | P0 | TODO | 0%
P10-08 | Phase 10 - Forecasting | Ground truth | Loại target missing khỏi evaluation dataset | A+B | A+B | P10-06, P10-07 | Không dùng target do interpolation làm ground truth | P0 | TODO | 0%
P10-09 | Phase 10 - Forecasting | Leakage audit | Lập bảng feature availability tại prediction time | A+B | A+B | P10-02, P10-04 | Mỗi feature ghi available/unknown/future | P0 | TODO | 0%
P10-10 | Phase 10 - Forecasting | Leakage audit | Loại feature dùng thông tin sau thời điểm t | A+B | A+B | P10-09 | Không có target-derived hoặc future weather không được giả định | P0 | TODO | 0%
P10-11 | Phase 10 - Forecasting | Time features | Tạo hour, day_of_week, month và season | B | A | P10-05 | Feature tính từ event_time t | P1 | TODO | 0%
P10-12 | Phase 10 - Forecasting | Station feature | Encode station cho global model | B | A | P10-03 | Encoding fit trong train pipeline và xử lý category rõ | P0 | TODO | 0%
P10-13 | Phase 10 - Forecasting | Lag features | Tạo PM2.5 lag 1, 2, 3 giờ theo station | B | A | P10-05 | Lag không vượt qua station boundary hoặc time gap | P0 | TODO | 0%
P10-14 | Phase 10 - Forecasting | Lag features | Đánh giá thêm lag 6, 12, 24 giờ nếu EDA hỗ trợ | B | A | P8-28, P10-13 | Chỉ giữ lag có lý do và coverage đủ | P1 | TODO | 0%
P10-15 | Phase 10 - Forecasting | Pollutant features | Tạo pollutant lag nếu available và có ích | B | A | P10-09, P8-28 | Không dùng pollutant t+1 để dự đoán PM2.5 t+1 | P1 | TODO | 0%
P10-16 | Phase 10 - Forecasting | Weather features | Chọn weather tại t theo availability policy | A+B | A+B | P10-09, P8-28 | Không gọi observed weather tương lai là known forecast | P0 | TODO | 0%
P10-17 | Phase 10 - Forecasting | Rolling features | Tạo rolling mean/std dùng dữ liệu đến thời điểm t | B | A | P10-13 | Window được shift đúng; không chứa target tương lai | P0 | TODO | 0%
P10-18 | Phase 10 - Forecasting | Feature tests | Test lag và rolling trên chuỗi nhỏ tính tay được | A | B | P10-13 đến P10-17 | Giá trị đầu/cuối window và gap đúng | P0 | TODO | 0%
P10-19 | Phase 10 - Forecasting | Missing strategy | Profile missing sau feature engineering | A | B | P10-11 đến P10-17 | Biết số row mất do lag, rolling và source missing | P0 | TODO | 0%
P10-20 | Phase 10 - Forecasting | Missing strategy | Chốt imputation/drop policy theo từng feature | A+B | A+B | P10-19 | Fit imputer chỉ trên train; target không được impute | P0 | TODO | 0%
P10-21 | Phase 10 - Forecasting | Time split | Chọn mốc Train, Validation và Test theo thời gian | A+B | A+B | P10-07, P10-20 | Không random split; date ranges không overlap | P0 | TODO | 0%
P10-22 | Phase 10 - Forecasting | Split validation | Kiểm tra station coverage và target distribution mỗi split | A | B | P10-21 | Biết station/giai đoạn nào thiếu và có drift không | P0 | TODO | 0%
P10-23 | Phase 10 - Forecasting | Baseline | Tạo persistence prediction y_hat(t+1)=PM2.5(t) | B | A | P10-08, P10-21 | Baseline có prediction cho đúng test rows | P0 | TODO | 0%
P10-24 | Phase 10 - Forecasting | Metrics | Viết hàm MAE, RMSE và R² | B | A | P10-23 | Metric tính trên cùng valid rows và unit rõ | P0 | TODO | 0%
P10-25 | Phase 10 - Forecasting | Baseline evaluation | Đánh giá persistence trên validation và test | B | A | P10-23, P10-24 | Có overall và per-station metrics | P0 | TODO | 0%
P10-26 | Phase 10 - Forecasting | Preprocessing pipeline | Tạo pipeline encoding, scaling/imputation cần thiết | B | A | P10-12, P10-20, P10-21 | Tất cả transformer fit trên train only | P0 | TODO | 0%
P10-27 | Phase 10 - Forecasting | Model 1 | Train Linear Regression | B | A | P10-26 | Model chạy và có validation metrics | P0 | TODO | 0%
P10-28 | Phase 10 - Forecasting | Model 1 review | Kiểm tra coefficient và prediction bất hợp lý | A | B | P10-27 | Có nhận xét về giới hạn linear model | P1 | TODO | 0%
P10-29 | Phase 10 - Forecasting | Model 2 | Train Random Forest với cấu hình cơ bản | B | A | P10-26 | Model có validation metrics và random_state | P0 | TODO | 0%
P10-30 | Phase 10 - Forecasting | Model 3 | Train Gradient Boosting với cấu hình cơ bản | B | A | P10-26 | Model có validation metrics và random_state | P1 | TODO | 0%
P10-31 | Phase 10 - Forecasting | Tuning | Chọn search space nhỏ cho model tốt hơn | B | A | P10-27 đến P10-30 | Không tuning quá rộng so với máy RTX 3050/CPU và thời gian nhóm | P1 | TODO | 0%
P10-32 | Phase 10 - Forecasting | Time-aware validation | Tune bằng validation time block hoặc TimeSeriesSplit phù hợp | B | A | P10-21, P10-31 | Không dùng random cross-validation | P0 | TODO | 0%
P10-33 | Phase 10 - Forecasting | Model comparison | So sánh models với persistence trên cùng validation rows | A+B | A+B | P10-25, P10-27 đến P10-32 | Bảng MAE chính; RMSE/R² phụ; cùng sample | P0 | TODO | 0%
P10-34 | Phase 10 - Forecasting | Decision Gate | Chọn final model trước khi mở test set | A+B | A+B | P10-33 | Quyết định dựa trên validation và complexity | P0 | TODO | 0%
P10-35 | Phase 10 - Forecasting | Final evaluation | Đánh giá final model một lần trên test set | B | A | P10-34 | Test MAE, RMSE, R² được lưu và không tune tiếp trên test | P0 | TODO | 0%
P10-36 | Phase 10 - Forecasting | Baseline comparison | Tính mức cải thiện so với persistence | A | B | P10-25, P10-35 | Nêu rõ thắng/thua baseline theo overall và station | P0 | TODO | 0%
P10-37 | Phase 10 - Forecasting | Error analysis | Phân tích error theo station | B | A | P10-35 | Biết station model yếu/mạnh và sample count | P0 | TODO | 0%
P10-38 | Phase 10 - Forecasting | Error analysis | Phân tích error theo mùa và giờ | B | A | P10-35 | Error segment dùng cùng metric definition | P1 | TODO | 0%
P10-39 | Phase 10 - Forecasting | Error analysis | Phân tích error ở episode PM2.5 cao | B | A | P10-35 | Biết model có underpredict peaks không | P0 | TODO | 0%
P10-40 | Phase 10 - Forecasting | Residual review | Kiểm tra residual distribution và large-error cases | B | A | P10-35 | Có plot/table và ví dụ timestamp cụ thể | P1 | TODO | 0%
P10-41 | Phase 10 - Forecasting | Feature importance | Tính feature importance/coefficients phù hợp model | B | A | P10-34 | Interpretation không biến association thành causal claim | P1 | TODO | 0%
P10-42 | Phase 10 - Forecasting | Global vs station | Chỉ thử per-station model nếu global model có vấn đề rõ | A+B | A+B | P10-37 | Có tiêu chí quyết định; không mặc định tạo 12 models | P2 | TODO | 0%
P10-43 | Phase 10 - Forecasting | Reproducibility | Cố định seed và lưu feature/split configuration | B | A | P10-34 | Cấu hình đủ để chạy lại cùng experiment | P0 | TODO | 0%
P10-44 | Phase 10 - Forecasting | Artifact | Lưu preprocessing pipeline và final model | B | A | P10-35, P10-43 | Artifact load lại và predict được | P0 | TODO | 0%
P10-45 | Phase 10 - Forecasting | Prediction output | Xuất actual, predicted, error, station và timestamp | B | A | P10-35 | Bảng phục vụ dashboard, không thiếu join key | P0 | TODO | 0%
P10-46 | Phase 10 - Forecasting | DWH integration | Lưu prediction output vào table/mart phù hợp | A | B | P10-45 | Dashboard query được prediction mà không train model | P1 | TODO | 0%
P10-47 | Phase 10 - Forecasting | Leakage review | Review toàn bộ target, split, transformer và feature pipeline lần cuối | A+B | A+B | P10-35, P10-46 | Checklist no-future-leakage được ký xác nhận | P0 | TODO | 0%
P10-48 | Phase 10 - Forecasting | Reproducibility | Thành viên A chạy lại training/evaluation từ config | A | B | P10-44 đến P10-47 | Kết quả gần như tái tạo và sai khác được giải thích | P1 | TODO | 0%
P10-49 | Phase 10 - Forecasting | Documentation | Viết methodology, metrics, comparison và limitations | B | A | P10-36 đến P10-48 | Báo cáo nói rõ baseline, split, leakage và error analysis | P0 | TODO | 0%
P10-50 | Phase 10 - Forecasting | Checkpoint | Cập nhật PROGRESS.md và lưu evidence Phase 10 | A+B | A+B | P10-49 | Code, config, model, predictions, metrics và plots đã review | P0 | TODO | 0%
P11-01 | Phase 11 - Dashboard | Điều kiện đầu vào | Xác nhận DWH, marts, clustering và prediction output sẵn sàng | A+B | A+B | P7-40, P9-30, P10-50 | Dashboard dùng dữ liệu pipeline thật | P0 | TODO | 0%
P11-02 | Phase 11 - Dashboard | Requirements | Chốt 4 trang MVP: Overview, Station, Weather, Prediction | A+B | A+B | P11-01 | Mỗi trang có câu hỏi và dữ liệu đầu vào rõ | P0 | TODO | 0%
P11-03 | Phase 11 - Dashboard | Data contract | Liệt kê query/mart cho từng thành phần dashboard | B | A | P11-02 | Không có chart chưa xác định nguồn dữ liệu | P0 | TODO | 0%
P11-04 | Phase 11 - Dashboard | App setup | Tạo cấu trúc ứng dụng Streamlit | B | A | P11-02 | Có app entry, pages/components và config rõ | P0 | TODO | 0%
P11-05 | Phase 11 - Dashboard | Database access | Viết module kết nối PostgreSQL qua environment | A | B | P11-03, P11-04 | Không hard-code credential và query chạy được | P0 | TODO | 0%
P11-06 | Phase 11 - Dashboard | Query layer | Tách reusable queries khỏi UI code | A | B | P11-03, P11-05 | UI không chứa SQL dài lặp lại | P1 | TODO | 0%
P11-07 | Phase 11 - Dashboard | Caching | Thêm st.cache_data cho query analytics phù hợp | A | B | P11-06 | Cache không chứa credential và có TTL/refresh hợp lý | P1 | TODO | 0%
P11-08 | Phase 11 - Dashboard | Global filters | Tạo station selector | B | A | P11-05 | Có All và station hợp lệ từ DWH | P0 | TODO | 0%
P11-09 | Phase 11 - Dashboard | Global filters | Tạo date-range filter | B | A | P11-05 | Giới hạn theo min/max DWH và xử lý range sai | P0 | TODO | 0%
P11-10 | Phase 11 - Dashboard | Global filters | Tạo pollutant selector | B | A | P11-05 | Chỉ cho chọn 6 pollutant có trong data contract | P0 | TODO | 0%
P11-11 | Phase 11 - Dashboard | Filter validation | Kiểm tra filters truyền đúng vào query và charts | A | B | P11-08 đến P11-10 | Không có chart dùng range/station khác filter hiển thị | P0 | TODO | 0%
P11-12 | Phase 11 - Dashboard | Overview | Tạo KPI cho period và filter hiện tại | B | A | P11-11 | KPI có metric, unit và period rõ | P0 | TODO | 0%
P11-13 | Phase 11 - Dashboard | Overview | Tạo pollutant trend chart | B | A | P11-11 | Trend đọc từ DWH/mart, axes và unit rõ | P0 | TODO | 0%
P11-14 | Phase 11 - Dashboard | Overview | Tạo station comparison/ranking chart | B | A | P11-11 | Ranking dùng cùng period và aggregate definition | P0 | TODO | 0%
P11-15 | Phase 11 - Dashboard | Overview | Thêm data-quality note khi filter có missing đáng kể | A | B | P11-12 đến P11-14 | Người xem biết limitation ảnh hưởng kết quả | P1 | TODO | 0%
P11-16 | Phase 11 - Dashboard | Station page | Tạo station profile và pollutant comparison | B | A | P11-11 | So sánh station theo cùng filters | P0 | TODO | 0%
P11-17 | Phase 11 - Dashboard | Station page | Hiển thị station cluster assignment | B | A | P9-27, P11-16 | Cluster, profile và mô tả trung tính hiển thị đúng | P0 | TODO | 0%
P11-18 | Phase 11 - Dashboard | Station page | Hiển thị cluster comparison chart | B | A | P9-20, P11-17 | Người xem hiểu feature nào khác giữa cluster | P1 | TODO | 0%
P11-19 | Phase 11 - Dashboard | Station map | Chỉ thêm map nếu tọa độ 12 station đã xác minh | B | A | P5-24, P11-16 | Không suy diễn station thành district | P2 | TODO | 0%
P11-20 | Phase 11 - Dashboard | Weather page | Tạo PM2.5–weather scatter/bin chart | B | A | P8-25, P11-11 | Variable, unit, sample size và filter rõ | P0 | TODO | 0%
P11-21 | Phase 11 - Dashboard | Weather page | Tạo weather/PM2.5 time-series comparison | B | A | P11-20 | Hai series căn cùng timestamp; scale không gây hiểu sai | P1 | TODO | 0%
P11-22 | Phase 11 - Dashboard | Weather page | Hiển thị Open-Meteo enrichment theo scope đã chốt | B | A | P5-23, P11-20 | Không trình bày biến bị loại ở Decision Gate | P1 | TODO | 0%
P11-23 | Phase 11 - Dashboard | Prediction page | Tạo model selector hoặc hiển thị final model version | B | A | P10-44, P10-46 | Model name/version và test period rõ | P0 | TODO | 0%
P11-24 | Phase 11 - Dashboard | Prediction page | Tạo actual-vs-predicted chart | B | A | P10-45, P11-23 | Join theo station/target_time đúng | P0 | TODO | 0%
P11-25 | Phase 11 - Dashboard | Prediction page | Hiển thị MAE, RMSE, R² và persistence baseline | B | A | P10-36, P11-23 | Metric cùng sample; baseline không bị ẩn | P0 | TODO | 0%
P11-26 | Phase 11 - Dashboard | Prediction page | Tạo error view theo station/date | B | A | P10-37 đến P10-40 | Filter thay đổi error table/chart đúng | P1 | TODO | 0%
P11-27 | Phase 11 - Dashboard | Empty states | Xử lý trường hợp filter không có dữ liệu | A | B | P11-11 | Hiển thị thông báo rõ, không crash hoặc chart rỗng khó hiểu | P0 | TODO | 0%
P11-28 | Phase 11 - Dashboard | Error handling | Xử lý lỗi kết nối/query an toàn | A | B | P11-05, P11-06 | Không lộ password; lỗi có hướng xử lý | P1 | TODO | 0%
P11-29 | Phase 11 - Dashboard | Performance | Đo thời gian tải các trang chính | A | B | P11-12 đến P11-26 | Tối ưu query/cache nếu chậm; không tối ưu vô căn cứ | P1 | TODO | 0%
P11-30 | Phase 11 - Dashboard | Visual QA | Rà title, labels, units, colors và responsive layout | A+B | A+B | P11-12 đến P11-29 | Charts dễ đọc trên màn hình demo | P0 | TODO | 0%
P11-31 | Phase 11 - Dashboard | Data QA | Spot-check dashboard value với SQL độc lập | A | B | P11-12 đến P11-26 | KPI và chart sample khớp query nguồn | P0 | TODO | 0%
P11-32 | Phase 11 - Dashboard | Gate E | Xác nhận dashboard không đọc raw CSV cho kết quả chính | A+B | A+B | P11-31 | Tất cả output chính truy vết tới DWH/marts | P0 | TODO | 0%
P11-33 | Phase 11 - Dashboard | Tái tạo | Thành viên A tự chạy dashboard và kiểm tra filters | A | B | P11-32 | Dashboard chạy từ repo và .env | P1 | TODO | 0%
P11-34 | Phase 11 - Dashboard | Checkpoint | Cập nhật README, evidence và PROGRESS.md Phase 11 | A+B | A+B | P11-33 | Ảnh thật của 4 trang và data access được ghi lại | P0 | TODO | 0%
P12-01 | Phase 12 - Hardening | Điều kiện đầu vào | Xác nhận tất cả module P0 từ source đến dashboard đã tồn tại | A+B | A+B | P11-34 | Không bắt đầu hardening khi pipeline chính còn thiếu | P0 | TODO | 0%
P12-02 | Phase 12 - Hardening | Test plan | Lập ma trận test end-to-end và owner | A+B | A+B | P12-01 | Có happy path, rerun, failure, recovery và evidence cần lưu | P0 | TODO | 0%
P12-03 | Phase 12 - Hardening | Fresh setup | Chuẩn bị máy/môi trường sạch để test dựng lại | A | B | P12-02 | Không dựa vào container/volume cũ không rõ trạng thái | P0 | TODO | 0%
P12-04 | Phase 12 - Hardening | Fresh setup | Clone repo và tạo .env từ .env.example | B | A | P12-03 | Không cần hỏi secret/config không được document | P0 | TODO | 0%
P12-05 | Phase 12 - Hardening | Fresh setup | Dựng toàn bộ Docker services từ repo | B | A | P12-04 | PostgreSQL, MinIO và Airflow healthy | P0 | TODO | 0%
P12-06 | Phase 12 - Hardening | Fresh setup | Khởi tạo schema, bucket và dbt project tự động | B | A | P12-05 | Không phụ thuộc thao tác tay bị quên | P0 | TODO | 0%
P12-07 | Phase 12 - Hardening | End-to-end | Chạy pipeline 1 station từ source đến DWH | A+B | A+B | P12-06 | Airflow tasks success và row counts reconciled | P0 | TODO | 0%
P12-08 | Phase 12 - Hardening | End-to-end | Chạy pipeline đủ 12 station | A+B | A+B | P12-07 | Full warehouse và marts được tạo | P0 | TODO | 0%
P12-09 | Phase 12 - Hardening | End-to-end | Chạy clustering và forecasting từ DWH | B | A | P12-08 | Model artifacts và outputs được tái tạo | P0 | TODO | 0%
P12-10 | Phase 12 - Hardening | End-to-end | Mở dashboard và kiểm tra output mới | A | B | P12-09 | Dashboard đọc dữ liệu của lần chạy vừa tạo | P0 | TODO | 0%
P12-11 | Phase 12 - Hardening | Rerun | Rerun ingestion 1 station | A | B | P12-07 | Không tạo raw/data sai ngoài version policy | P0 | TODO | 0%
P12-12 | Phase 12 - Hardening | Rerun | Rerun processing và staging load | A | B | P12-11 | Không tăng duplicate; output reproducible | P0 | TODO | 0%
P12-13 | Phase 12 - Hardening | Rerun | Rerun dbt build và analytical queries | B | A | P12-12 | Models/tests pass và totals ổn định | P0 | TODO | 0%
P12-14 | Phase 12 - Hardening | Failure test | Test source file missing | B | A | P12-02 | Task fail đúng chỗ và log nêu file thiếu | P1 | TODO | 0%
P12-15 | Phase 12 - Hardening | Failure test | Test source schema thiếu cột | B | A | P12-02 | Validation chặn trước khi raw/processed sai lan xuống | P1 | TODO | 0%
P12-16 | Phase 12 - Hardening | Failure test | Test MinIO tạm thời không kết nối | A | B | P12-02 | Retry/failure rõ; recovery không tạo object sai | P1 | TODO | 0%
P12-17 | Phase 12 - Hardening | Failure test | Test PostgreSQL tạm thời không kết nối | A | B | P12-02 | Load không để batch nửa vời | P1 | TODO | 0%
P12-18 | Phase 12 - Hardening | Failure test | Test broken Airflow dependency | A | B | P12-02 | Downstream không chạy khi upstream fail | P1 | TODO | 0%
P12-19 | Phase 12 - Hardening | Data quality | Chạy full profiling/reconciliation checks lần cuối | A+B | A+B | P12-08 | Counts, duplicates, gaps và invalid values được tổng hợp | P0 | TODO | 0%
P12-20 | Phase 12 - Hardening | dbt quality | Chạy full dbt tests lần cuối | B | A | P12-08 | Không có test fail chưa giải thích | P0 | TODO | 0%
P12-21 | Phase 12 - Hardening | ML quality | Chạy baseline/leakage checklist và test metrics lần cuối | A+B | A+B | P12-09 | Không thay đổi split/test sau model selection | P0 | TODO | 0%
P12-22 | Phase 12 - Hardening | Dashboard quality | Spot-check dashboard values và empty/error states | A+B | A+B | P12-10 | Output đúng và không crash trong kịch bản demo | P0 | TODO | 0%
P12-23 | Phase 12 - Hardening | Config cleanup | Tìm và xóa hard-coded local paths | A | B | P12-10 | Repo chạy trên máy khác không sửa source code | P0 | TODO | 0%
P12-24 | Phase 12 - Hardening | Security cleanup | Quét và loại password/secret khỏi tracked files | A | B | P12-10 | Không có credential thật trong Git history hiện hành | P0 | TODO | 0%
P12-25 | Phase 12 - Hardening | Code cleanup | Gộp duplicated code và bỏ unused experiments | A+B | A+B | P12-10 | Không xóa artifact/evidence cần cho báo cáo | P1 | TODO | 0%
P12-26 | Phase 12 - Hardening | Productionize | Chuyển notebook-only logic cần thiết thành module tái sử dụng | B | A | P12-09 | Pipeline chính không phụ thuộc chạy cell thủ công | P0 | TODO | 0%
P12-27 | Phase 12 - Hardening | Logging | Chuẩn hóa log theo task, station, batch và object/table | A | B | P12-07 đến P12-18 | Có đủ context để debug mà không lộ secret | P1 | TODO | 0%
P12-28 | Phase 12 - Hardening | Dependencies | Chốt requirements/package versions | A | B | P12-05, P12-09, P12-10 | Môi trường cài lại dùng version reproducible | P0 | TODO | 0%
P12-29 | Phase 12 - Hardening | Resource check | Đo disk/RAM/runtime cho full run | A | B | P12-08 đến P12-10 | Biết thời gian demo và dung lượng cần thiết | P1 | TODO | 0%
P12-30 | Phase 12 - Hardening | Backup | Tạo backup cần thiết cho DWH/model/evidence trước demo | A | B | P12-19 đến P12-22 | Có bản phục hồi khi live pipeline gặp lỗi | P0 | TODO | 0%
P12-31 | Phase 12 - Hardening | Documentation | Hoàn thiện README setup và runbook | B | A | P12-23 đến P12-30 | Người mới chạy được theo đúng thứ tự | P0 | TODO | 0%
P12-32 | Phase 12 - Hardening | Cross-review | A giải thích và chạy thử ML/dashboard path | A | B | P12-21, P12-22 | Không phụ thuộc B khi demo phần analytics | P1 | TODO | 0%
P12-33 | Phase 12 - Hardening | Cross-review | B giải thích và chạy thử ingestion/DWH path | B | A | P12-19, P12-20 | Không phụ thuộc A khi demo pipeline | P1 | TODO | 0%
P12-34 | Phase 12 - Hardening | Final Gate | Đối chiếu toàn bộ tiêu chí hoàn thành project | A+B | A+B | P12-31 đến P12-33 | Tất cả P0 DONE hoặc có quyết định scope rõ | P0 | TODO | 0%
P12-35 | Phase 12 - Hardening | Checkpoint | Tag/commit bản stable trước báo cáo và demo | A+B | A+B | P12-34 | Có commit/tag chạy được và không chứa secret | P0 | TODO | 0%
P12-36 | Phase 12 - Hardening | Checkpoint | Cập nhật PROGRESS.md Phase 12 và danh sách known limitations | A+B | A+B | P12-35 | Hệ thống stable; limitation không bị che giấu | P0 | TODO | 0%
P13-01 | Phase 13 - Report & Demo | Điều kiện đầu vào | Xác nhận stable version và evidence thật đã sẵn sàng | A+B | A+B | P12-36 | Báo cáo bám phiên bản hệ thống đã kiểm thử | P0 | TODO | 0%
P13-02 | Phase 13 - Report & Demo | Report outline | Chốt mục lục báo cáo theo yêu cầu môn học | A+B | A+B | P13-01 | Bao phủ kho dữ liệu và khai phá dữ liệu cân đối | P0 | TODO | 0%
P13-03 | Phase 13 - Report & Demo | Introduction | Viết bối cảnh, vấn đề và mục tiêu project | B | A | P13-02 | Problem statement và câu hỏi phân tích/dự báo rõ | P0 | TODO | 0%
P13-04 | Phase 13 - Report & Demo | Dataset | Viết mô tả UCI dataset, grain, period và variables | B | A | P1-48, P13-02 | Không gọi station là district khi chưa xác minh | P0 | TODO | 0%
P13-05 | Phase 13 - Report & Demo | Data quality | Viết profiling, missing gaps, duplicate và extreme findings | B | A | P8-29, P13-02 | Nêu rule có bằng chứng và raw không bị làm sạch tùy tiện | P0 | TODO | 0%
P13-06 | Phase 13 - Report & Demo | Architecture | Viết kiến trúc end-to-end và vai trò từng công cụ | A | B | P12-36, P13-02 | Giải thích Airflow, MinIO, staging, dbt và DWH | P0 | TODO | 0%
P13-07 | Phase 13 - Report & Demo | Pipeline | Viết ingestion, processing và idempotency | A | B | P12-36 | Flow source→raw→processed→staging có evidence | P0 | TODO | 0%
P13-08 | Phase 13 - Report & Demo | Open-Meteo | Viết thử nghiệm và quyết định vai trò Open-Meteo | B | A | P5-29 | Trình bày cả bằng chứng và scope cuối | P1 | TODO | 0%
P13-09 | Phase 13 - Report & Demo | DWH design | Viết grain, dimensions, fact, marts và dbt tests | B | A | P7-40 | Star schema và lineage được giải thích | P0 | TODO | 0%
P13-10 | Phase 13 - Report & Demo | EDA | Viết phương pháp và insight chính từ EDA | B | A | P8-30 | Mỗi insight có chart/query hỗ trợ | P0 | TODO | 0%
P13-11 | Phase 13 - Report & Demo | Clustering | Viết feature, scaling, chọn k, kết quả và limitation | B | A | P9-30 | Không phóng đại kết quả từ 12 station | P0 | TODO | 0%
P13-12 | Phase 13 - Report & Demo | Forecasting | Viết target, features, chronological split và baseline | B | A | P10-50 | No-leakage reasoning và persistence được nêu rõ | P0 | TODO | 0%
P13-13 | Phase 13 - Report & Demo | Forecasting | Viết model comparison, test metrics và error analysis | B | A | P10-50 | MAE chính; RMSE/R² phụ; cùng evaluation sample | P0 | TODO | 0%
P13-14 | Phase 13 - Report & Demo | Dashboard | Viết chức năng, data source và vai trò dashboard | A | B | P11-34 | Nêu dashboard đọc DWH/marts | P1 | TODO | 0%
P13-15 | Phase 13 - Report & Demo | Limitations | Viết limitations và hướng phát triển thực tế | A+B | A+B | P12-36 | Không tự thêm LSTM/Kafka như thể đã triển khai | P0 | TODO | 0%
P13-16 | Phase 13 - Report & Demo | Evidence | Chụp architecture diagram từ bản chốt | A | B | P13-06 | Ảnh rõ và khớp hệ thống thật | P0 | TODO | 0%
P13-17 | Phase 13 - Report & Demo | Evidence | Chụp Airflow DAG/task success và log tiêu biểu | A | B | P12-07, P12-08 | Có timestamp/run thật và không lộ secret | P0 | TODO | 0%
P13-18 | Phase 13 - Report & Demo | Evidence | Chụp MinIO Raw, Processed và metadata | A | B | P12-08 | Object path chứng minh lineage | P0 | TODO | 0%
P13-19 | Phase 13 - Report & Demo | Evidence | Chụp PostgreSQL staging/DWH và row-count queries | A | B | P12-19 | Query/result đọc được và khớp báo cáo | P0 | TODO | 0%
P13-20 | Phase 13 - Report & Demo | Evidence | Chụp dbt models và test pass | B | A | P12-20 | Output từ run thật | P0 | TODO | 0%
P13-21 | Phase 13 - Report & Demo | Evidence | Xuất EDA, clustering và forecast figures chất lượng cao | B | A | P8-30, P9-30, P10-50 | Title, unit, legend và caption đầy đủ | P0 | TODO | 0%
P13-22 | Phase 13 - Report & Demo | Evidence | Chụp các trang dashboard từ dữ liệu thật | B | A | P11-34 | Không dựng screenshot giả | P0 | TODO | 0%
P13-23 | Phase 13 - Report & Demo | References | Tổng hợp citation cho dataset, tools và metadata | B | A | P13-03 đến P13-15 | Citation nhất quán và truy cập được | P1 | TODO | 0%
P13-24 | Phase 13 - Report & Demo | Report QA | Rà số liệu trong text, tables và figures | A | B | P13-03 đến P13-23 | Metric, row count, period và model version nhất quán | P0 | TODO | 0%
P13-25 | Phase 13 - Report & Demo | Report QA | Rà thuật ngữ, caption, chính tả và format | A+B | A+B | P13-24 | Báo cáo dễ đọc và không có placeholder | P1 | TODO | 0%
P13-26 | Phase 13 - Report & Demo | Presentation | Tạo outline slide theo câu chuyện project | A+B | A+B | P13-25 | Flow problem→data→architecture→DWH→mining→result | P0 | TODO | 0%
P13-27 | Phase 13 - Report & Demo | Presentation | Phân chia slide và thời lượng cho A/B | A+B | A+B | P13-26 | Hai người có phần cân đối và hiểu transition | P0 | TODO | 0%
P13-28 | Phase 13 - Report & Demo | Demo script | Viết kịch bản demo theo thứ tự ít rủi ro | A | B | P12-36, P13-26 | Có thao tác, dữ liệu dự kiến và thời lượng từng bước | P0 | TODO | 0%
P13-29 | Phase 13 - Report & Demo | Demo script | Chọn phần live và phần dùng evidence có sẵn | A+B | A+B | P13-28 | Không chạy full pipeline dài trong giờ trình bày | P0 | TODO | 0%
P13-30 | Phase 13 - Report & Demo | Demo backup | Chuẩn bị database/model/dashboard snapshot dự phòng | A | B | P12-30, P13-29 | Demo vẫn tiếp tục khi network/container lỗi | P0 | TODO | 0%
P13-31 | Phase 13 - Report & Demo | Q&A | Soạn câu trả lời cho kiến trúc, grain, missing và Open-Meteo | A+B | A+B | P13-06 đến P13-09 | Cả hai trả lời được câu hỏi nền tảng | P0 | TODO | 0%
P13-32 | Phase 13 - Report & Demo | Q&A | Soạn câu trả lời cho clustering, baseline, leakage và metrics | A+B | A+B | P13-10 đến P13-13 | Cả hai giải thích được kết quả ML | P0 | TODO | 0%
P13-33 | Phase 13 - Report & Demo | Rehearsal | Chạy thử presentation và demo lần 1 | A+B | A+B | P13-27 đến P13-32 | Ghi thời lượng, lỗi và câu hỏi chưa trả lời tốt | P0 | TODO | 0%
P13-34 | Phase 13 - Report & Demo | Rehearsal | Sửa vấn đề và chạy thử lần 2 trên máy trình bày | A+B | A+B | P13-33 | Hoàn thành trong thời lượng và recovery plan hoạt động | P0 | TODO | 0%
P13-35 | Phase 13 - Report & Demo | Submission | Đóng gói report, source, config mẫu và hướng dẫn | A | B | P13-25, P13-34 | Không kèm secret/raw volume thừa; file mở được | P0 | TODO | 0%
P13-36 | Phase 13 - Report & Demo | Final checkpoint | Kiểm tra submission và cập nhật PROGRESS.md hoàn tất | A+B | A+B | P13-35 | Project DONE; evidence và bản nộp được sao lưu | P0 | TODO | 0%

## Danh mục
Danh mục và hướng dẫn sử dụng
Status | Ý nghĩa | Owner | Priority | Ý nghĩa ưu tiên | Quy trình
TODO | Chưa bắt đầu | A | P0 | Bắt buộc / chặn task sau | Owner làm xong → chuyển REVIEW
DOING | Đang thực hiện | B | P1 | Quan trọng nhưng không chặn ngay | Reviewer kiểm tra khi có thời gian
REVIEW | Chờ người còn lại kiểm tra | A+B | P2 | Có thể làm nếu còn thời gian | Đạt điều kiện DONE → chuyển DONE
DONE | Đã hoàn thành |  |  |  | Không đạt → ghi Ghi chú và trả DOING
BLOCKED | Đang bị chặn |  |  |  | BLOCKED phải ghi rõ lý do ở Ghi chú
Nguyên tắc cập nhật
1. Chỉ đổi sang DONE khi Deliverable / Điều kiện DONE đã đạt.
2. Khi BLOCKED, ghi rõ vướng mắc và người cần hỗ trợ trong cột Ghi chú.
3. Dependency là task cần hoàn tất trước; không phải người phụ trách.
4. Ngày bắt đầu và hạn hoàn thành là ô nhập thủ công để hai người tự thống nhất.

## Kế hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN — Bản tinh gọn
Dùng sheet này hằng ngày. Khi cần thao tác chi tiết, tra cột Phạm vi chi tiết trong sheet WBS.
Tổng gói việc | 76 | Đã xong | 0 | Đang làm | 0 | Chờ review | 0 | Bị chặn | 0
Tiến độ chung | 0% | Owner A | 20 | Owner B | 28 | Làm chung | 28
WP ID | Phase | Gói công việc | Phạm vi chi tiết | Owner | Reviewer | Dependency | Deliverable / Điều kiện DONE | Priority | Status | % Complete | Start Date | Due Date | Ghi chú
K0-01 | Phase 0 | Khởi tạo repo và cấu trúc project | P0-01 đến P0-09 | A | B | - | Repo, folders, config mẫu và tài liệu nền | P0 | TODO | 0%
K0-02 | Phase 0 | Thiết lập Git workflow trên hai máy | P0-10 đến P0-12 | B | A | K0-01 | Cả hai clone, branch, push và merge được | P0 | TODO | 0%
K0-03 | Phase 0 | Checkpoint foundation | P0-13 | B | A | K0-02 | PROGRESS.md ghi trạng thái nền tảng | P1 | TODO | 0%
K1-01 | Phase 1 | Thu thập và kiểm kê đủ 12 station | P1-01 đến P1-06 | B | A | K0-02 | 12 CSV hợp lệ và raw data ngoài Git | P0 | TODO | 0%
K1-02 | Phase 1 | Xây profiling script dùng lại được | P1-07 đến P1-21 | A | B | K1-01 | Script profile folder và B tự chạy lại được | P0 | TODO | 0%
K1-03 | Phase 1 | Profile và so sánh 12 station | P1-22 đến P1-33 | B | A | K1-02 | Schema, timeline, missing, extreme, negative được hiểu | P0 | TODO | 0%
K1-04 | Phase 1 | Xuất profiling artifacts | P1-34 đến P1-38 | A | B | K1-03 | 3 CSV summary và profiling_report.md | P1 | TODO | 0%
K1-05 | Phase 1 | Ra quyết định dữ liệu sau profiling | P1-39 đến P1-47 | A+B | A+B | K1-03 | Grain, missing, extreme và rule station được chốt | P0 | TODO | 0%
K1-06 | Phase 1 | Cập nhật tài liệu và merge Phase 1 | P1-48 đến P1-52 | B | A | K1-04, K1-05 | DATA_GUIDE, PROGRESS và main được cập nhật | P1 | TODO | 0%
K2-01 | Phase 2 | Chuẩn bị Docker config, network và .env | P2-01 đến P2-05 | A | B | K1-06 | Docker Compose có config dùng được trên hai máy | P0 | TODO | 0%
K2-02 | Phase 2 | Dựng PostgreSQL và logical schemas | P2-06 đến P2-10 | A | B | K2-01 | PostgreSQL healthy; database/schema tạo được | P0 | TODO | 0%
K2-03 | Phase 2 | Dựng MinIO và Data Lake prefixes | P2-11 đến P2-16 | A | B | K2-01 | MinIO healthy; upload/download object thành công | P0 | TODO | 0%
K2-04 | Phase 2 | Dựng Airflow và sample DAG | P2-17 đến P2-24 | A | B | K2-02, K2-03 | Webserver, scheduler và DAG hoạt động | P0 | TODO | 0%
K2-05 | Phase 2 | Test tích hợp và persistence | P2-25 đến P2-26 | B | A | K2-04 | Toàn bộ services healthy sau restart | P1 | TODO | 0%
K2-06 | Phase 2 | Tái tạo môi trường trên hai máy | P2-27 đến P2-30 | A+B | A+B | K2-05 | Hai thành viên dựng được từ repo và README | P1 | TODO | 0%
K3-01 | Phase 3 | Thiết kế Raw path, validation và lineage | P3-01 đến P3-09 | A+B | A+B | K2-06 | Raw naming, checksum, metadata và rerun policy rõ | P0 | TODO | 0%
K3-02 | Phase 3 | Xây module và Airflow DAG ingestion | P3-10 đến P3-12 | A | B | K3-01 | DAG gọi module Python, có retry/log | P0 | TODO | 0%
K3-03 | Phase 3 | Ingest thử 1 station và kiểm tra rerun/lỗi | P3-13 đến P3-18 | A | B | K3-02 | Raw giữ nguyên; metadata và failure rõ | P0 | TODO | 0%
K3-04 | Phase 3 | Mở rộng ingestion đủ 12 station | P3-19 đến P3-22 | A | B | K3-03 | Raw objects đủ 12 station và đối chiếu đúng | P0 | TODO | 0%
K3-05 | Phase 3 | Tái tạo và checkpoint ingestion | P3-23 đến P3-24 | B | A | K3-04 | B tự chạy được; README/evidence cập nhật | P1 | TODO | 0%
K4-01 | Phase 4 | Chốt canonical schema và mapping | P4-01 đến P4-02 | A+B | A+B | K3-05 | Canonical columns, datatype và nullable rõ | P0 | TODO | 0%
K4-02 | Phase 4 | Xây processing module cơ bản | P4-03 đến P4-09 | A | B | K4-01 | Đọc raw, parse time, cast type, station và unit đúng | P0 | TODO | 0%
K4-03 | Phase 4 | Xây quality flags, quarantine và lineage | P4-10 đến P4-14 | A+B | A+B | K4-02 | Invalid/duplicate/missing được phát hiện, không xóa âm thầm | P0 | TODO | 0%
K4-04 | Phase 4 | Xuất Parquet và thử 1 station | P4-15 đến P4-20 | A | B | K4-03 | Processed reproducible và raw không đổi | P0 | TODO | 0%
K4-05 | Phase 4 | Test và tích hợp processing vào Airflow | P4-21 đến P4-25 | A | B | K4-04 | Tests và dependency ingest→processing hoạt động | P1 | TODO | 0%
K4-06 | Phase 4 | Scale 12 station và checkpoint quality | P4-26 đến P4-30 | B | A | K4-05 | Processed đủ 12; quality summary và docs cập nhật | P0 | TODO | 0%
K5-01 | Phase 5 | Xác minh station metadata | P5-01 đến P5-06 | B | A | K4-06 | Tọa độ có nguồn và station reference artifact | P1 | TODO | 0%
K5-02 | Phase 5 | Thử Open-Meteo 1 station × 1 tháng | P5-07 đến P5-14 | A | B | K5-01 | Request đúng timezone/unit và Raw API được lưu | P1 | TODO | 0%
K5-03 | Phase 5 | Join và so sánh weather sources | P5-15 đến P5-22 | B | A | K5-02 | Alignment, 4 weather variables và humidity được đánh giá | P1 | TODO | 0%
K5-04 | Phase 5 | Decision Gate Open-Meteo | P5-23 đến P5-24 | A+B | A+B | K5-03 | Chọn full, selected variables hoặc bỏ/đổi vai trò | P0 | TODO | 0%
K5-05 | Phase 5 | Triển khai scope Open-Meteo đã duyệt | P5-25 đến P5-29 | A | B | K5-04 | Conditional ingestion/processing và evidence hoàn tất | P2 | TODO | 0%
K6-01 | Phase 6 | Thiết kế staging schema, keys và load strategy | P6-01 đến P6-07 | A+B | A+B | K4-06, K5-04 | Tables, natural key và idempotency được chốt | P0 | TODO | 0%
K6-02 | Phase 6 | Viết DDL, connection và loader | P6-08 đến P6-10 | A | B | K6-01 | Database mới tạo/load được từ config | P0 | TODO | 0%
K6-03 | Phase 6 | Load 1 station và kiểm tra chất lượng/rerun | P6-11 đến P6-17 | A | B | K6-02 | Counts, types, NULL, key và rollback đúng | P0 | TODO | 0%
K6-04 | Phase 6 | Load reference/weather và đủ 12 station | P6-18 đến P6-23 | A | B | K6-03 | Full staging reconciled theo station | P0 | TODO | 0%
K6-05 | Phase 6 | Tích hợp Airflow, dbt access và checkpoint | P6-24 đến P6-28 | B | A | K6-04 | Processed→staging tái tạo và dbt đọc được | P1 | TODO | 0%
K7-01 | Phase 7 | Khởi tạo dbt sources và staging models | P7-01 đến P7-09 | B | A | K6-05 | dbt debug, sources, stg models và basic tests hoạt động | P0 | TODO | 0%
K7-02 | Phase 7 | Chốt grain, weather option và star schema | P7-10 đến P7-15 | A+B | A+B | K7-01, K5-04 | Grain station-hour và fact/dimension design rõ | P0 | TODO | 0%
K7-03 | Phase 7 | Xây dimensions, fact và dbt tests | P7-16 đến P7-25 | B | A | K7-02 | Core DWH models pass key/relationship tests | P0 | TODO | 0%
K7-04 | Phase 7 | Xây marts phục vụ query thật | P7-26 đến P7-30 | B | A | K7-03 | Chỉ có marts gắn với EDA/dashboard use case | P1 | TODO | 0%
K7-05 | Phase 7 | Chạy dbt và OLAP queries | P7-31 đến P7-34 | B | A | K7-04 | dbt build pass và queries trả kết quả đúng | P0 | TODO | 0%
K7-06 | Phase 7 | Chứng minh vertical slice và scale 12 station | P7-35 đến P7-40 | A+B | A+B | K7-05 | Source→DWH chạy thật, lineage rõ và full dataset ổn | P0 | TODO | 0%
K8-01 | Phase 8 | Chuẩn bị analytical dataset từ DWH | P8-01 đến P8-06 | B | A | K7-06 | Dataset EDA đúng grain/count/missing policy | P0 | TODO | 0%
K8-02 | Phase 8 | Phân tích temporal và station | P8-07 đến P8-15 | B | A | K8-01 | Patterns theo giờ/tháng/mùa và khác biệt station | P0 | TODO | 0%
K8-03 | Phase 8 | Phân tích pollutant-weather, extreme và missing bias | P8-16 đến P8-23 | B | A | K8-01 | Relationships và data issues mới được kiểm tra | P0 | TODO | 0%
K8-04 | Phase 8 | Tạo charts, insights và candidate features | P8-24 đến P8-28 | B | A | K8-02, K8-03 | Insight có evidence; feature candidates có lý do | P1 | TODO | 0%
K8-05 | Phase 8 | Cập nhật tài liệu và checkpoint EDA | P8-29 đến P8-30 | A+B | A+B | K8-04 | EDA reproducible và DATA_GUIDE cập nhật | P1 | TODO | 0%
K9-01 | Phase 9 | Thiết kế station-profile feature dataset | P9-01 đến P9-10 | B | A | K8-05 | 12 rows station; feature set gọn và missing policy rõ | P0 | TODO | 0%
K9-02 | Phase 9 | Scale, chạy KMeans và đánh giá nhiều k | P9-11 đến P9-16 | B | A | K9-01 | Elbow, silhouette, stability và profiles có đủ | P0 | TODO | 0%
K9-03 | Phase 9 | Chọn k và tạo kết quả clustering | P9-17 đến P9-20 | A+B | A+B | K9-02 | Assignment và cluster profiles được chốt | P0 | TODO | 0%
K9-04 | Phase 9 | Trực quan hóa, sensitivity và lưu artifacts | P9-21 đến P9-27 | B | A | K9-03 | Plots, scaler/model và dashboard table sẵn sàng | P1 | TODO | 0%
K9-05 | Phase 9 | Tái tạo, viết limitations và checkpoint | P9-28 đến P9-30 | A | B | K9-04 | A chạy lại được và kết quả không bị phóng đại | P1 | TODO | 0%
K10-01 | Phase 10 | Chốt target, scope và modeling dataset | P10-01 đến P10-08 | A+B | A+B | K8-05, K7-06 | PM2.5(t+1h), continuity và ground truth đúng | P0 | TODO | 0%
K10-02 | Phase 10 | Leakage audit và feature engineering | P10-09 đến P10-18 | A+B | A+B | K10-01 | Feature availability, lags và rolling không dùng tương lai | P0 | TODO | 0%
K10-03 | Phase 10 | Missing policy và chronological split | P10-19 đến P10-22 | A+B | A+B | K10-02 | Train/validation/test không overlap; transformer train-only | P0 | TODO | 0%
K10-04 | Phase 10 | Xây và đánh giá persistence baseline | P10-23 đến P10-25 | B | A | K10-03 | Baseline metrics overall và per-station | P0 | TODO | 0%
K10-05 | Phase 10 | Train, tune và chọn ML model | P10-26 đến P10-34 | B | A | K10-04 | ≥2 models so với baseline trên validation | P0 | TODO | 0%
K10-06 | Phase 10 | Test final model và error analysis | P10-35 đến P10-42 | B | A | K10-05 | Test metrics và lỗi theo station/time/peaks | P0 | TODO | 0%
K10-07 | Phase 10 | Lưu artifacts, predictions và leakage review | P10-43 đến P10-50 | A+B | A+B | K10-06 | Model/predictions tái tạo, documentation hoàn tất | P1 | TODO | 0%
K11-01 | Phase 11 | Chốt dashboard MVP và data contract | P11-01 đến P11-03 | A+B | A+B | K9-05, K10-07 | 4 pages và nguồn DWH/mart rõ | P0 | TODO | 0%
K11-02 | Phase 11 | Xây app, query layer, cache và filters | P11-04 đến P11-11 | A+B | A+B | K11-01 | Streamlit kết nối DWH; filters hoạt động | P0 | TODO | 0%
K11-03 | Phase 11 | Xây Overview và Station pages | P11-12 đến P11-19 | B | A | K11-02 | KPI, trends, ranking và clusters hiển thị đúng | P0 | TODO | 0%
K11-04 | Phase 11 | Xây Weather và Prediction pages | P11-20 đến P11-26 | B | A | K11-02 | Weather relationships, predictions và baseline rõ | P0 | TODO | 0%
K11-05 | Phase 11 | QA, Gate E và checkpoint dashboard | P11-27 đến P11-34 | A+B | A+B | K11-03, K11-04 | Dashboard ổn định và không bypass DWH | P1 | TODO | 0%
K12-01 | Phase 12 | Lập test plan và dựng fresh environment | P12-01 đến P12-06 | A+B | A+B | K11-05 | Môi trường sạch dựng được chỉ từ repo/docs | P0 | TODO | 0%
K12-02 | Phase 12 | Chạy end-to-end 1 rồi 12 station | P12-07 đến P12-10 | A+B | A+B | K12-01 | Source→dashboard và ML chạy trên dữ liệu mới | P0 | TODO | 0%
K12-03 | Phase 12 | Test rerun và failure recovery | P12-11 đến P12-18 | A | B | K12-02 | Idempotency và dependency failure xử lý đúng | P1 | TODO | 0%
K12-04 | Phase 12 | Chạy full quality gates | P12-19 đến P12-22 | A+B | A+B | K12-02 | Profiling, dbt, ML, dashboard checks pass | P0 | TODO | 0%
K12-05 | Phase 12 | Cleanup code, config, security và dependencies | P12-23 đến P12-29 | A+B | A+B | K12-03, K12-04 | Không path/secret/code thừa; versions reproducible | P1 | TODO | 0%
K12-06 | Phase 12 | Backup, cross-review và stable checkpoint | P12-30 đến P12-36 | A+B | A+B | K12-05 | Backup, runbook, tag stable và limitations sẵn sàng | P1 | TODO | 0%
K13-01 | Phase 13 | Chốt outline và viết phần data/architecture | P13-01 đến P13-09 | A+B | A+B | K12-06 | Báo cáo bao phủ data pipeline và DWH | P0 | TODO | 0%
K13-02 | Phase 13 | Viết EDA, clustering, forecasting và limitations | P13-10 đến P13-15 | B | A | K13-01 | Mining results có evidence và limitations | P0 | TODO | 0%
K13-03 | Phase 13 | Thu thập screenshots/evidence thật | P13-16 đến P13-23 | A+B | A+B | K12-06 | Airflow, MinIO, DWH, dbt, ML, dashboard evidence | P1 | TODO | 0%
K13-04 | Phase 13 | QA báo cáo và thiết kế presentation | P13-24 đến P13-27 | A+B | A+B | K13-02, K13-03 | Số liệu nhất quán; slide/storyline và thời lượng rõ | P1 | TODO | 0%
K13-05 | Phase 13 | Chuẩn bị demo, backup và Q&A | P13-28 đến P13-32 | A+B | A+B | K13-04 | Live/backup path và câu trả lời cốt lõi sẵn sàng | P1 | TODO | 0%
K13-06 | Phase 13 | Rehearsal và đóng gói bản nộp | P13-33 đến P13-36 | A+B | A+B | K13-05 | Demo đúng thời lượng; submission mở được và sao lưu | P0 | TODO | 0%
Kết quả rà soát checklist chi tiết
462/462 WBS ID duy nhất; không có ID trùng.
Không có dependency tham chiếu tới task không tồn tại hoặc task nằm ở tương lai.
Checklist chi tiết: A 162 task, B 216 task, A+B 84 task. Kế hoạch gọn cân lại ownership theo work package.
340/462 task chi tiết được gắn P0 nên không phù hợp để xếp lịch trực tiếp. Priority thực thi được chốt lại trong sheet này.
Open-Meteo implementation là conditional; chỉ thực hiện sau Decision Gate K5-04. P2 không được ưu tiên trước P0.